湘金信达专审字（2015）第527号

湖南省妇女联合会2014年度

妇女事业发展专项绩效评价报告

湖南省妇女联合会：

我们接受委托，于2015年5月15日至5月28日对湖南省妇女联合会（以下简称“省妇联”）2014年度妇女事业发展专项实施了绩效评价。我们的评价是根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《湖南省财政厅关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知》湘财绩【2015】2号文件精神进行的。我们结合省妇联实际情况，实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、抽查支付记录、询问、分析计算等必要的评价程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面进行了综合评价。现将2014年度妇女事业发展专项绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

本专项资金根据2009年省委常委会议精神，于2011年设立，金额为900万元，随着我省经济社会发展和财政收入的增长，专项资金2014年度增加为1500万元。该专项资金由省财政厅与省妇联共同管理。

（二）预算绩效目标

妇女事业发展专项主要目标在于规划妇儿重点项目，解决妇女儿童发展规划中重点、难点问题；组织开展维护妇女、儿童合法权益的相关工作；对妇女儿童相关法律法规的立法、修订进行调研以及普法宣传；组织开展提高妇女干部素质的培训、轮训；开展各级妇联组织的参与社会管理创新、创建巾帼志愿者品牌活动；进一步加强和改进未成年人思想道德教育；开展各项国家、省级重点课题研究及根据中央和省委、省政府要求组织开展的其他重大妇女儿童专项活动。

（三）项目资金来源及使用情况

1、 资金来源情况

截至2014年12月31日，累计拨付2014年妇女事业发展专项经费共1,006.00万元，其中：根据2014年7月14日湖南省财政厅湘财行指〔2014〕36号拨付647.00万元；根据2014年12月26日湘财行指〔2014〕118号拨付359.00万元。加上上年专项结余转指标173.13万元（湘财预函〔2014〕9号），本年预算可用指标为1,179.13万元。

本年具体资金拨付情况详见下表：

单位：万元

| 项目 | 机关本级 | 活动中心 | 各市州（含省委党校） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 妇女事业发展专项 |  |  |  |  |
| 上年结余 | 164.13 | 9.00 |  | 173.13 |
| 本年拨付 | 255.00 | 125.00 | 626.00 | 1,006.00 |
| 其中：维权经费 | 49.00 |  |  |  |
| 宣传经费 | 101.00 |  |  |  |
| 文明创建 | 48.00 |  |  |  |
| 机关建设 | 30.00 |  |  |  |
| 家庭教育 | 22.00 |  |  |  |
| 联合国及国家两纲重点项目配套经费 | 5.00 |  |  |  |
| 合计 | 419.13 | 134.00 | 626.00 | 1,179.13 |

2、资金使用情况

截止2014年12月31日，妇女事业发展专项实际使用999.10万元，结余资金180.03万元。具体资金使用情况详见下表：

单位：万元

| 项目 | 年初结余 | 预算金额 | 实际支出 | 结余金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信访工作经费 |  | 3.00 | 2.50 | 0.50 |
| “维权讲座进社区”普法宣传 |  | 10.00 | 3.75 | 6.25 |
| 农村妇女土地权益调研及政策倡导 |  | 10.00 | - | 10.00 |
| 婚姻家庭普法读本 |  | 10.00 | 9.47 | 0.53 |
| 省妇联机关干部培训班 |  | 16.00 | - | 16.00 |
| 送温暖献爱心双联帮扶 |  | 30.00 |  | 30.00 |
| 文明创建系列活动 | 34.92 | 23.00 | 37.24 | 20.68 |
| 家庭教育指导者能力建设研修班 |  | 17.00 | 14.86 | 2.14 |
| 网上家长学校建设 |  | 5.00 | - | 5.00 |
| 联合国及国家两纲重点项目配套经费 |  | 15.00 | 10.00 | 5.00 |
| 寻找“最美家庭”活动 | 2.15 | 20.00 | 16.17 | 5.98 |
| 国策大宣传活动 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 湖南96580家庭服务平台建设资金费用 |  | 85.00 | 85.00 |  |
| 湖南省小芙蓉少儿艺术团 | 4.00 | 15.00 | 18.48 | 0.52 |
| 全国儿童生态道德教育活动——我的自然伙伴项目 |  | 10.00 | 4.38 | 5.62 |
| 未成年人思想道德建设项目——中华大家园夏令营系列活动 |  | 10.00 | 5.18 | 4.82 |
| 省妇女干部学校妇联干部能力培训班 |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 妇女事业发展特色基地专项 |  | 155.00 | 155.00 |  |
| 省妇联示范县结对连点实事项目 |  | 8.00 | 8.00 |  |
| 巾帼文明岗培训班 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 巾帼扶贫骨干培训班 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 乳腺癌意识提升培训班 |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 农村留守儿童关爱示范试点县 |  | 40.00 | 40.00 |  |
| 基层妇女群众工作调研 |  | 7.00 |  | 7.00 |
| 省妇女儿童工作通讯编印 |  | 7.00 |  | 7.00 |
| 十二次妇代会宣传 | 16.80 | 21.00 | 22.13 | 15.67 |
| “好家风好家训”主题宣传展示活动 |  | 10.00 | 10.00 | - |
| “三下乡”活动 |  | 5.00 | 0.10 | 4.90 |
| 维权信访 |  | 16.00 |  | 16.00 |
| 省级家庭教育指导培训基地 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 妇女研究中心科研经费 |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 农村留守妇女关爱服务体系建设试点工作 |  | 18.00 | 18.00 |  |
| 第四批省级示范妇女之家 |  | 150.00 | 150.00 |  |
| 省级家庭教育社区（村）指导中心 |  | 100.00 | 100.00 |  |
| 农村留守儿童关爱服务体系建设 |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 妇女志编撰 | 31.86 |  | 31.86 |  |
| 男女平等国策培训班 | 12.39 |  | 12.39 |  |
| 推动妇女参政项目配套 | 0.63 |  | 0.63 |  |
| 春雷配套 | 1.18 |  | 1.18 |  |
| 留守妇女基线调研 | 1.80 |  | 1.80 |  |
| 机关支部联基层 | 31.42 |  | 20.00 | 11.42 |
| 母亲健康快车活动配套 | 4.90 |  | 4.90 |  |
| 关工委活动及慰问 | 6.60 |  | 6.60 |  |
| 新邵县洪灾慰问 | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 妇女公益广告 | 1.80 |  | 1.80 |  |
| 女性大讲堂 | 4.98 |  | 4.98 |  |
| 组工干部培训 | 1.26 |  | 1.26 |  |
| 维权联席会议及其他 | 8.44 |  | 8.44 |  |
| 合计 | 173.13 | 1,006.00 | 999.10 | 180.03 |

本年专项拨入1,179.13万元，实际使用999.10万元，结余180.03万元，投入进度84.73%,结余率15.27%。资金结余的主要原因是受指标下达时间影响，财政资金到位较晚。

3、资金管理情况

为严格资金管理，2012年7月省妇联拟定了《湖南省妇女事业发展专项经费管理办法》并报省财政厅主管部门审核后试行，2013年1月正式以湘妇字【2013】2号文件形式下发。专门确定了“统筹管理、确保重点、公开透明、注重效益、专款专用”的原则对专项资金进行分配、使用和管理。基本做到项目经费专款专用、专账核算。省妇女事业发展专项经费主要用于妇儿规划、维权、普法调研、培训、参与社会管理创新活动、参与未成年人思想道德建设、课题研究 等领域。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。

4、项目组织实施情况

省妇联对2014年度妇女事业发展专项工作做了统筹安排，统一部署。用于省本级重点工作的专项资金采取项目法分配，由省妇联提出项目计划，由财政厅研究审核后确定；用于支持基层妇女事业发展的专项资金采取因素法分配，根据各地上年度绩效考核结果，结合当地经费保障情况、地区特色工作等因素确定。专项资金中涉及设备、物资采购或购买服务的,按照政府采购法及相关规定执行。省妇联采取逐级考核方式，定期对妇女事业发展专项资金使用情况进行绩效评价，促进全省妇女事业发展专项工作的开展。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价对象

本次评价的对象是2014年度湖南省妇女事业发展专项资金以及涉及项目管理、资金管理的部分实施单位。

(二)绩效评价目的

通过绩效评价，了解2014年妇女事业发展专项资金使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高妇女事业发展专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

(三)绩效评价依据

1.《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）；《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》湘政发〔2012〕33号；财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》（财预〔2012〕396号；《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

2.《湖南省财政厅关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2015〕2号）

3. 《湖南省妇女事业发展专项经费管理办法》（湘妇字〔2013〕2号）

(四)绩效评价原则

1、科学规范原则

注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则

遵循客观、公正的原则，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则

针对具体支出及其项目绩效进行，以保证评价结果清晰反映支出和项目绩效之间的紧密对应关系。

(五)评价标准

1、计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的指标。

2、行业标准：参照国家和本省公布的相关行业评价标准。

3、历史标准：同类指标采用历史数据制定的评价标准。

4、其他标准：经财政部门确认的其他标准。

(六)绩效评价过程

1、前期准备

省妇联制定绩效评价工作实施方案，制定各专项资金基数数据表，细化专项资金绩效评价指标，向各项目单位下发开展本专项绩效评价工作的通知。

2、组织实施

(1)项目单位自评

项目单位按照绩效评价通知的要求进行自评，向绩效评价工作小组提交基础数据表和相关资料信息。

(2)绩效评价专家组审核

绩效评价工作小组通过对单位提交的资料查证复核并进行综合分析，对需要修改的地方通知项目单位及时修改完善。

(3) 现场评价

通过采取座谈的方式听取情况汇报，核查资金使用的有关账目，实地察看情况，采集绩效评价的相关数据。现场抽查审核评价的项目数量和金额均按不低于项目总量的30%的原则，随机抽查确定。

（4）汇总分析，撰写评价报告

根据审核后的各项目承担单位报送的基础数据表和项目绩效报告，以及现场抽查的项目评价、评分情况，对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

三、专项资金绩效情况

一年来，省妇联开展了一系列的维护妇女儿童权益、促进妇儿事业发展的活动，取得了良好的绩效成果。

1、联合创建基地，增收致富。省妇联联合省科技厅、省农业厅在全省开展省级巾帼现代农业科技示范基地创建工作，促进妇女依靠科技创新创业，共建有全国巾帼现代农业科技示范基地21个，认定湖南省巾帼现代农业科技示范基地50个。依托基地开展农村实用技术和经营管理培训班，培养新型女农民。由妇女领办或联合创办的全国、省级巾帼现代农业科技示范基地覆盖80余个县市区，涵盖猪牛养殖，茶叶、水果、蔬菜种植等为主的20余类种养基地和农村合作社，初步形成“一村一品”、“一乡一业”和产供销一体的产业链，为近40万名农村妇女提供信息、技术、销售等服务。

2、源头参政议政。参与《湖南省村民委员会选举办法》、《湖南省实施<中华人民共和国村民委员会组织法>办法》修订。在第九次村级换届选举期间，与省民政厅联合下发《关于依法保障女性在全省第九次村民委员会换届选举中当选的指导意见》，在原有政策基础上，新增：女性当选村民小组长的数量应在上届的基础上有所增加，增幅应当在10%以上。提倡女村主任数量应在上届的基础上有所增加，每个乡镇应新增至少一名女性当选村主任。推动实施《湖南省妇女发展规划（2011-2015年）》，确保实现“村委会成员中女性比例达到30%以上，村委会主任中女性比例达到5%以上”的目标任务。据统计，目前全省100%的村“两委”中有女性，女村委比例达32%，处于全国领先水平。

3、宣传男女平等基本国策。一是开展三八国际妇女节系列活动。举办庆祝三八国际妇女节104周年报告会，省领导孙金龙、徐明华、王晓琴等出席，副省长黄兰香讲话。在长沙市举办“庆三八—健康与美丽同行”长跑活动，近1000名妇女参加。二是开展男女平等基本国策宣传。联合省委组织部举办党政领导男女平等基本国策培训班，全省14个市州和部分县市区的党政有关负责同志56人参加培训。组织湖南卫视、湖南日报等9家省内主流媒体赴京参加全国妇联社会性别平等与媒体研训班。制作男女平等基本国策广告片，在湖南卫视、湖南日报、红网、潇湘晨报等主流媒体上播发。设计制作男女平等基本国策宣传册，在省第十二次妇代会期间发放。三是大力宣传优秀妇女典型。全年广泛宣传步步高投资集团股份有限公司董事长张海霞、长沙“孟妈妈”青少年保护家园负责人孟繁英、省检察院公诉三处正科级助理检察员冯丽君、蓝思科技股份有限公司董事长周群飞、益阳市安化县政协文教卫体委主任罗艳群等优秀妇女典型和省十二次妇代会代表王安安、沈日艳等优秀妇女代表。

4、促进城乡妇女发展。一是实施妇女小额担保贴息贷款。与财政、人社、人民银行及金融机构协调合作，创新机制，加大宣传培训力度，扩大妇女小额贷款受益面。1—9月，全省发放妇女小额担保贷款6.12亿元，获贷妇女10453人，带动近8万多妇女就业。二是创建巾帼现代农业科技示范基地。联合省科技厅、省农业厅在全省开展省级巾帼现代农业科技示范基地创建工作，建有全国巾帼现代农业科技示范基地35个，认定湖南省巾帼现代农业科技示范基地80个。三是开展“春风行动”。活动期间，全省各级妇联共发放春风行动卡及宣传资料1272594份，组织专场招聘会423场，成功介绍女性就业131123人，组织跨地区劳务输出56312人，组织创业培训22968人，组织参加职业技能培训49360人。

5、保障妇女儿童合法权益。一是加强信访工作规范化建设。制定《湖南省妇联组织信访工作规定》和《湖南省妇联系统信访信息报送制度（试行）》，完善交办案办理机制。实行会领导接访日、机关干部接访值班和律师志愿者值班制度，及时妥善处理妇女上访事件。截止11月底，处理来信来访来电共549件次，办结率98%。二是开展三八维权周普法宣传活动。各级妇联深入机关、乡村、社区、学校、企业，开展以“法律六进”法制宣传和维权服务活动。共悬挂宣传横幅4000多条，发放《预防未成年人性侵犯手册》等各类普法宣传资料50多万份。三是深化“平安家庭”创建与预防和制止家庭暴力工作。制定《2014年湖南省市州综治工作（平安建设）考评办法中“平安家庭创建工作”减分考核细则》，对各市州平安家庭创建工作进行考评。各市州深化“五防五无”宣传和预防反家暴等工作，均验收合格。四是组织土地确权中农村妇女权益维护调研。指导益阳市针对土地确权中的妇女权益保护问题开展调研，在桃江县进行试点。推动省农办关注“出嫁女”问题，在出台的《关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作的意见》中，要求对“农村外嫁女，入赘男在婚嫁过程中丧失原有承包土地的，要区别不同情况，……依法依规，妥善处理”。转发《农业部、全国妇联关于在农村土地承包经营权确权登记颁证过程中维护妇女土地权益的会谈纪要》，形成全省土地确权中维护农村妇女土地权益调研报告。

6、加强妇联组织建设。一是开好省第十二次妇代会。2014年是省妇联换届之年，会党组对省第十二次妇代会的筹备工作进行研究和部署。省委书记徐守盛主持召开省委常会专题研究，对做好大会筹备工作提出明确要求。省委办公厅转发《中共湖南省妇联党组关于召开湖南省第十二次妇女代表大会的请示》的通知，省妇联向各市州下发《关于选举出席湖南省第十二次妇女代表大会代表和推荐湖南省妇联第十二届执委候选人的通知》。省第十二次妇代会已于2014年12月14-16日在长沙召开。来自全省各市州、省直机关、驻湘中国人民解放军和武警部队、民主党派、工商联、无党派人士和港澳代表共630名代表参会。二是加强示范妇女之家建设。下发《关于创建第四批省级示范妇女之家的通知》，10月份完成自查申报和评估验收，创建长沙市开福区望麓园街道荷花池社区等30个第四批省级示范妇女之家，采取以奖代补方式划拨经费150万元。对前3批妇女之家经费使用、活动开展等情况进行全面摸底，收集全省示范妇女之家典型案例34篇，整理择优6篇上报全国妇联。

7、加强家庭工作。一是开展“全民阅读进家庭”活动。以“唯读快乐”为主题，在全省开展“全民阅读进家庭”活动，评选第五届省书香家庭典型30户。二是开展寻找“最美家庭”活动。召开全省电视电话会，制定活动方案，建立省级活动官网。评选湖南省“最美家庭”100户，推荐全国“最美家庭”10户，当选3户。三是开展社工婚姻家庭服务试点。联合省司法厅、省民政厅下发《关于在县市区建立婚姻家庭纠纷专业性人民调解委员会的通知》，在15个县区试点。15个试点县区在婚姻登记处附近挂牌运行，成立专业化婚姻家庭调解员队伍，对1258例婚姻开展调解，其中现场调和499对，调和率达39%。四是举办家庭教育研修班和公益讲座。在长沙举办湖南省家庭教育指导者能力建设研修班，各市州妇联分管儿童工作副主席、儿童工作部部长，各级家庭教育讲师团骨干成员和省家庭教育研究会部分理事120多人参加培训。与省教育厅、省文明办、省关工委联合下发《关于继续开展百场现代家庭教育公益讲座“进社区、进乡村、进学校、进企业、进机关”活动的通知》，举办家教讲座467场，19.4万家长聆听专家授课。五是建设20个省级社区（村）家庭教育指导中心。制定社区（村）家庭教育指导中心建设评估标准（试行），20个中心已全部验收，并采取以奖代补方式划拨经费100万元。在全国家庭教育指导服务体系试点工作调研交流会上，长沙市芙蓉区和长沙县分别作交流发言。六是开展联合国儿基会早期家庭教育进社区项目，20个示范点正常运行。

8、加强妇女精神文明建设。精心培育巾帼志愿者队伍，组织开展巾帼志愿服务工作。三八期间，组织女法官、女检察官、女警察、女法律工作者等巾帼维权志愿者开展普法和维权服务活动，到农村、社区、机关、学校、企业、单位授课200多场，开展各类志愿服务活动400多场，接待咨询群众40多万人次。指导怀化同城会义工组织“天使妈妈”湖南助医团开展志愿服务活动，对家庭暴力受害儿童和烧烫伤儿童组织义卖和捐款，并提供陪伴服务。一年来，全省各级妇联组织160多个巾帼志愿服务开展志愿服务主题活动，参与志愿者12万人次。

9、加强妇女教育培训。一是举办全省巾帼扶贫骨干培训班。在株洲茶陵举办湖南省巾帼扶贫骨干培训班暨妇女发展工作研讨班，14个市州妇联分管副主席、事业发展部部长，48个贫困县妇联主席，茶陵县乡镇妇联主席等120余人参加培训。二是加强妇联干部岗位培训。联合省委组织部、省委党校分别举办两期全省妇联干部能力建设培训班，培训乡镇、县妇联主席、县直机关妇委会主任99人。举办市州组工干部培训班，培训市州妇联分管领导、组织部长及省直妇工委负责同志24人。在省妇干校举办两期全省村“两委”女性正职培训班，培训女村支部书记、主任200人。三是加强维权专干培训。联合省律协婚家委，举办湖南省婚姻家庭法律事务培训班，邀请全国知名婚姻法专家郝惠珍和省高院民一庭法官为220名妇联维权专干以及律师讲课。

10、实施妇女儿童民生项目。一是实施农村妇女“两癌”检查项目。今年1—9月，全省60个项目县完成宫颈癌检查37.5万人，乳腺癌检查2.4万人。对全省农村“两癌”妇女情况进行新一轮摸底调查，收集11283多名患病妇女信息。争取全国妇联贫困母亲两癌救助项目资金527万元。二是实施“心希望计划”项目。下发《“心希望计划”湖南省儿童先心病免费普查项目介绍及工作要求》，召开市州妇联副主席、儿童工作部部长会议，部署“心希望计划”项目工作。普查衡阳、邵阳、娄底、永州、湘西等市州下辖29个县，普查总人数1082人，149人接受治疗。项目被全国妇联、中国儿童少年基金会授予“中国儿童慈善奖——项目创新奖”。三是实施“爱心课桌”计划。打造“温暖微行动”公益品牌，先后组织湘西行、邵东行、宁乡行、隆回行等“三下乡”活动，为12所学校捐赠近6000套爱心课桌椅。四是实施“母亲健康快车“项目。目前，全省共有“母亲健康快车”49台，为39个县市区妇女提供健康服务。举办“母亲健康快车”项目管理培训班，“母亲健康快车”项目县工作人员参加培训。

11、创建农村留守妇女儿童关爱服务体系。一是开展农村留守妇女关爱服务体系建设试点。确定宁乡县大屯营乡、湘潭县分水乡、醴陵市船湾镇等14个乡镇为全省第一批农村留守妇女关爱服务体系建设试点乡镇，每个乡镇拨5万元工作经费。赴岳阳市君山区钱粮镇、宁乡县大屯营镇开展农村留守妇女关爱服务体系试点建设调研。14个试点乡镇扎实开展关爱服务工作，工作取得明显成效。二是联手省邮政公司，率先在全国建立省级农村留守儿童信息数据库。在全国建设农村留守儿童关爱服务体系建设经验交流会上，我省作为唯一省级代表介绍数据库建设工作经验。三是持续推进农村留守儿童关爱服务体系试点，下拨经费40万元。为国家级试点县邵阳县、韶山市和省级试点县耒阳市、慈利县等5个试点县各下拨试点工作经费5万元。四是在省“两会”期间，提交《关于出台<湖南省农村留守儿童监护暂行条例>的建议（提案）》，推动留守儿童监护问题纳入地方性法规立法计划。

12、推动妇女儿童发展规划实施。一是召开湖南省政府妇儿工委全体会议。总结交流近两年两个规划的实施情况，安排部署今年工作任务，省政府妇儿工委主任、副省长黄兰香出席并讲话。省政府妇儿工委成员单位委员和联络员共70余人参加会议。二是加强考核评估。下发《关于对湖南省实施妇女儿童发展规划示范县市区进行目标管理考核的通知》，对31个示范县市区实施2011-2015年妇女儿童发展规划实施情况进行考核，评出优秀、良好示范县市区各10个，合格示范县市区11个。三是开展实施两个规划督导评估。省政府妇儿工委办公室、省统计局、省教育厅、省妇联联合组成两个规划阶段性监测评估督导组，先后赴长沙市、芙蓉区、澧县、慈利县等地督导调研两个规划实施情况。印发《湖南省市州人民政府妇女儿童工作委员会实施2011-2015年妇女儿童发展规划阶段性评估报告汇编》。四是加强业务培训。举办市州、示范县市区妇儿工委办专干培训班，邀请省直单位有关领导作社会性别意识、妇女儿童发展状况、监测统计等课程培训，全省14个市州及31个示范县市区妇儿工委办公室专干参加培训。

四、综合评价结论

根据《2014年湖南省妇女事业发展专项资金绩效评价指标表》,该项目绩效评价综合得分为95分，财政支出绩效等级为“优”。

五、存在的问题

1、个别项目资金拨付不及时以及资金使用不及时

根据上报情况来看，省级拨付的资金各个项目单位已基本到位，但各县（市）财政拨付项目资金不及时情况仍存在。部分款项到2015年年初才拨付到位。有些经费基本属于先垫付后报销，导致“暂付款”等往来结算科目数额增加。另一方面，由于资金拨付拖延，导致部分项目不能启动，影响了预算执行效率，没有及时发挥财政资金的效益。

2、个别预算执行单位会计核算欠规范

在现场评价过程中发现，部分基层执行单位会计核算方式未能直观反映项目支出的具体明细，需结合其他附件资料进行分析评价；个别单位项目资金支出财务票据不完整；有的摘要内容模糊，用途不明。

六、有关建议

1、各级财政部门加强对市县级财政资金拨付的管理，确保财政资金及时到位；

2、进一步加强资金使用管理，上级主管部门深入下级单位走访调查，与下级单位沟通，了解他们所想所需，根据实际情况不断调整预算编制。提高项目预算编制和评审的科学性和合理性；

3、进一步加强会计核算，强化预算管理意识，严格执行预算。部分基层执行单位会计核算取得的票据附件应完整充分，核算的内容应与财政支付计划一致，摘要注明具体项目支出内容。

湖南金信达会计师事务所有限公司

中国·长沙

二○一五年六月十日