湖南省妇女联合会

文件

湖南省卫生和计划生育委员会

湖南省财政厅

湘妇字〔2016〕27号

关于印发《湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查工作方案》的通知

各市州、县市区人民政府，省直有关单位：

《湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查工作方案》已经省人民政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

湖 南 省 妇 联           湖南省卫生和计划生育委员会

湖南省财政厅

2016年4月27日

湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查

工作方案

为落实省委、省政府重点民生实事项目，建立党委政府领导、部门合作、医疗机构实施、全社会参与的妇女“乳腺癌”和“宫颈癌”（以下简称“两癌”）防治模式和协作机制，保护广大农村妇女身心健康，特制定以下工作方案：

一、指导思想

贯彻落实中共中央、国务院《关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发〔2015〕34号）精神，按照省委、省政府重点民生实事项目要求，使更多农村妇女享有“两癌”免费检查服务，促进公共卫生服务均等化，提高“两癌”早诊早治率，同时通过宣传与健康教育，提升农村妇女“两癌”防治知识知晓率，树立“防”重于“治”的健康理念。

二、实施目标

坚持面向农村妇女、优先贫困人口、优先贫困地区、强化政府职责、促进公益服务的原则。

（一）目标人群

全省未参加过国家“两癌”免费检查且具有湖南省户籍的35-64岁农村常住女性人口。

（二）工作目标

1．2016年完成检查任务数100万人，其中51个贫困县57.1万人，39个非贫困县（不含城市区）42.9万人，33个城市区（含长沙县）自行安排。

2．“十三五”期间，项目连续实施3-5年，提升“两癌”早诊早治率和农村妇女“两癌”防治知识知晓率。

三、职责分工

（一）妇联组织职责

1．县级妇联受政府委托，与承担“两癌”免费检查项目的医疗保健机构签订服务协议。

2．充分利用妇联网络体系，深入乡镇（街道）、村（社区）家庭，开展多种形式的宣传发动组织工作。

3．对诊断出患病的妇女进行登记，建立健全“妇联两癌信息数据采集系统”。

4．加大对“两癌”贫困妇女的救助力度。

5．牵头组织对项目实施执行日常督导检查，会同卫生计生部门核实检查名单和人数，并按季度向财政部门报送进度报表，发现问题及时反馈并处置。

（二）卫生计生部门职责

1．成立专家技术指导组，负责项目技术人员培训与考核，确保检查质量。

2．建立健全“两癌”免费检查适龄妇女的电子档案信息库。

3．协助参与组织妇女参加“两癌”免费检查。

（三）财政部门职责

1．根据各地检查任务数，按标准足额安排检查经费。

2．根据当地妇联、卫生计生部门报送的进度报表，按季度及时拨付检查经费。

3．加强经费监督管理，确保专款专用。

（四）承担“两癌”检查的医疗保健机构职责

1．按照服务协议要求，分别制定“两癌”免费检查工作计划和流程，对符合条件的参检妇女同时进行乳腺癌和宫颈癌检查。

2．宣传发动组织农村适龄妇女参与检查。

3．设置检查专门通道，为参检妇女提供便捷服务。

4．通过妇幼重大公共卫生服务项目信息直报系统，及时报送农村适龄妇女“两癌”免费检查项目相关信息。

5．对符合条件的妇女，不得以任何理由拒绝检查；对可疑或异常病例提供相应的诊断，承担可疑或异常病例的转诊及随访工作。

6．医务人员在项目实施过程中，应积极主动地向检查人群传播“两癌”防治知识和普及健康知识，并为有需求的妇女提供咨询服务。

7．按照要求完成检查任务，不得虚报漏报以及出现搭车收费等问题。

四、检查费用及方法

宫颈癌检查费用60元/人。依据国家第二周期宫颈癌检查技术方案，采用妇科检查、阴道分泌物检查、宫颈细胞学检查（TCT检查），阳性对象进行阴道镜、病理检查的方法。

乳腺癌检查费用80元/人。依据国家第二周期乳腺癌检查技术方案，采用临床乳腺检查、乳腺彩色超声检查、阳性人群乳腺X线检查。

五、经费分担原则

省级财政和地方财政的经费分担比例是：中央财政下达的农村妇女“两癌”免费检查专项资金全部安排到51个贫困县，不足部分按“五五”分担原则，省财政50%，地方财政50%；39个非贫困县（不含城市区）按“四六”分担原则，省财政40%，地方财政60%；33个城市区（含长沙县）全部由地方财政负担，省财政根据各地工作开展情况适当给予奖补。

- 进度安排

2016年一季度完成项目协调，核实重点民生实事项目检查任务数的基础上，二季度召开项目实施启动电视电话会议，布置工作任务，下发工作方案，各地按月按时报送完成进度，三季度对项目进行抽查检查，至三季度末累计完成任务至少占全年总任务数的2/3，四季度完成全年任务，并接受考核。

七、工作要求

（一）在各级政府的领导下，建立各级妇联牵头、各级卫生计生、财政、人力资源和社会保障（绩效办）、统计等部门参加的农村适龄妇女“两癌”免费检查联席会议，形成分工负责、协调有序的工作机制，推进项目组织实施。

（二）各级联席会议加大对项目的督查督办力度,加强对承担检查任务的医疗保健机构监督。严禁利用免费检查之机，进行过度检查、过度治疗，损害受检对象利益。如发现以上行为，一经查实，除追回项目经费外，还要追究有关单位和人员责任。

（三）按项目执行年度，各级责任单位先进行自查；确保每年度免费检查人数不低于目标任务；各级财政对经费使用进行审查；各级卫生计生部门对实施项目机构进行质量检查，各级统计部门对检测数据进行评估认定。

（四）省绩效办加强对项目全程督导，牵头组织项目考核评估验收。其他有关部门积极配合，全力支持。新闻媒体要加大宣传力度，营造良好的氛围。

附件：1．2016年湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查项目

范围和任务

2．2016年湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查项目

技术流程

3．2016年湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查项目

管理服务

附件1

2016年湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查

项目范围和任务

一、目标人群

全省未参加过国家“两癌”免费检查且具有湖南省户籍的35-64岁农村常住女性人口。

二、项目任务

1．2016年完成检查任务数100万人。其中51个贫困县57.1万人，39个非贫困县（不含城市区）42.9万人，33个城市区（含长沙县）自行安排。

2．承担农村适龄妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到95%以上。

3．“两癌”防治知识知晓率达到80%以上。

三、任务分解

根据《湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查工作方案》，现将2016年的任务分解到各县市区（见附表）。

2016年湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查

任务表

| 51 个 贫 困 县 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县市区 |  | 人数（人） | 县市区 | 人数（人） |  |
| 茶陵县 |  | 17500 | 江华县 | 7000 |  |
| 炎陵县 |  | 9558 | 鹤城区 | 6239 |  |
| 祁东县 |  | 10000 | 中方县 | 6668 |  |
| 新邵县 |  | 20935 | 沅陵县 | 12012 |  |
| 邵阳县 |  | 20312 | 辰溪县 | 12023 |  |
| 隆回县 |  | 8000 | 溆浦县 | 27013 |  |
| 洞口县 |  | 24300 | 会同县 | 7006 |  |
| 绥宁县 |  | 18007 | 麻阳县 | 8000 |  |
| 新宁县 |  | 15000 | 新晃县 | 6009 |  |
| 城步县 |  | 5914 | 芷江县 | 7500 |  |
| 武冈市 |  | 16500 | 靖州县 | 5500 |  |
| 平江县 |  | 26400 | 通道县 | 5403 |  |
| 石门县 |  | 28763 | 洪江市 | 10000 |  |
| 永定区 |  | 10000 | 洪江区 | 1005 |  |
| 武陵源区 |  | 2000 | 双峰县 | 35000 |  |
| 慈利县 |  | 12000 | 新化县 | 13000 |  |
| 桑植县 |  | 10000 | 涟源市 | 28616 |  |
| 安化县 |  | 27685 | 吉首市 | 6419 |  |
| 宜章县 |  | 10466 | 泸溪县 | 5400 |  |
| 汝城县 |  | 2150 | 凤凰县 | 5000 |  |
| 桂东县 |  | 1500 | 花垣县 | 9615 |  |
| 安仁县 |  | 5000 | 保靖县 | 6000 |  |
| 双牌县 |  | 1000 | 古丈县 | 3716 |  |
| 江永县 |  | 2300 | 永顺县 | 8260 |  |
| 宁远县 |  | 10000 | 龙山县 | 8440 |  |
| 新田县 |  | 5100 | 合计 | 571234 |  |
| 39 个 非 贫 困 县 |  |  |  |  |  |
| 县市区 | 人数（人） |  | 县市区 |  | 人数（人） |
| 宁乡县 | 19617 |  | 安乡县 |  | 6474 |
| 浏阳市 | 19944 |  | 汉寿县 |  | 23228 |
| 株洲县 | 2295 |  | 澧县 |  | 33397 |
| 攸县 | 22573 |  | 临澧县 |  | 4419 |
| 醴陵市 | 24194 |  | 桃源县 |  | 8000 |
| 湘潭县 | 11000 |  | 津市市 |  | 3139 |
| 湘乡市 | 10000 |  | 南县 |  | 20000 |
| 韶山市 | 2000 |  | 桃江县 |  | 15000 |
| 衡阳县 | 1000 |  | 沅江市 |  | 10000 |
| 衡南县 | 6231 |  | 桂阳县 |  | 8000 |
| 衡山县 | 4409 |  | 永兴县 |  | 4000 |
| 衡东县 | 2616 |  | 嘉禾县 |  | 2000 |
| 耒阳市 | 8202 |  | 临武县 |  | 6000 |
| 常宁市 | 7520 |  | 资兴市 |  | 3466 |
| 邵东县 | 20000 |  | 祁阳县 |  | 30000 |
| 岳阳县 | 15000 |  | 东安县 |  | 5000 |
| 华容县 | 15000 |  | 道县 |  | 3335 |
| 湘阴县 | 25662 |  | 蓝山县 |  | 4970 |
| 汩罗市 | 6886 |  | 冷水江市 |  | 6277 |
| 临湘市 | 7912 |  | 合计 |  | 428766 |

附件2

2016年湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查

项目技术流程

一、确定项目内容

（一）宫颈癌检查项目（宫颈癌检查项目检查流程图见附件2-1）

1．妇科检查。包括盆腔检查及阴道分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查。

2．液基薄层细胞检测（以下简称TCT）。包括取材、涂片、固定、染色以及采用TBS描述性报告对宫颈细胞进行评价。

3．阴道镜检查。对宫颈细胞学检查结果为不典型鳞状上皮细胞（以下简称ASC-US）及以上的和肉眼检查异常者进行阴道镜检查。

4．组织病理学检查。对阴道镜检查结果可疑或异常者进行组织病理学检查。

（二）乳腺癌检查项目（乳腺癌检查项目检查流程图见附件2-2）

1．乳腺触诊和乳腺彩超检查。对接受检查的所有妇女进行乳腺视诊、触诊和乳腺彩超检查，乳腺彩超检查结果采用乳腺影像分级评估报告系统（以下简称BI-RADS分级评估报告系统）。

2．乳腺X线检查。对乳腺彩超检查BI-RADS分级0级以及3级者，进行乳腺X线检查，乳腺X线检查结果采用BI-RADS分级评估报告系统。

3．组织病理检查。对乳腺彩超检查BI-RADS分级4-5级、X线检查BI-RADS分级4-5级应当直接进行组织病理检查（以下简称活检）；对乳腺X线检查0级和3级者应当由县级以上临床医生综合评估后进行随访或活检或其他进一步检查。

（三）检查异常/可疑病例管理

1．宫颈癌检查异常/可疑病例。主要包括TCT检查TBS报告结果为ASC-US及以上者、肉眼观察异常/可疑者，阴道镜检查异常/可疑者以及病理学检查结果为宫颈高级别病变(CIN2和CIN3)及以上者。

2．乳腺癌检查项目异常/可疑病例。主要包括乳腺彩超检查BI-RADS分级0级、3级及以上者，临床乳腺检查异常/可疑者，乳腺X线检查BI-RADS分级0级、3级及以上者，以及病理学检查为不典型增生及小叶原位癌、导管原位癌、浸润性乳腺癌等恶性病变。

二、确定工作流程

（一）人群选择。在各级政府的领导下，由各级妇联牵头，各级卫生计生、财政、人力资源和社会保障（绩效办）、统计等相关部门配合，组织乡镇政府（街道办事处）、村民委员会（社区委员会）有关人员，登记辖区内符合检查条件的适龄妇女，并动员其检查，签署《农村妇女“两癌”免费检查知情同意书》（见附件2-3），组织安排受检对象持本人身份证或户口簿到指定的医疗卫生机构进行检查。

（二）检查流程。初筛机构负责检查对象的登记建档，开展宫颈癌、乳腺癌初筛检查及填写“湖南省农村适龄妇女两癌免费检查个案登记表”（见附件2-4）及“湖南省农村适龄妇女两癌免费检查信息表”（见附件2-5）等相关登记表。检查结果出来后，负责将“农村妇女两癌自愿免费检查反馈卡”（见附件2-6）反馈给检查对象；结果异常/可疑者，填写“宫颈癌检查异常/可疑病例随访登记册”（见附件2-7）、“乳腺癌检查异常/可疑病例随访登记册”（见附件2-8）。

接诊机构负责对TCT取材标本进行阅片及TBS描述性报告，对宫颈细胞学检查结果可疑或异常病例提供阴道镜检查，必要时进行组织病理学检查。对乳腺彩超检查可疑或异常者进行乳腺钼靶X线检查。将报告结果反馈至初检机构，使其完成个案登记表、检查信息表等相关内容的填写。

附件2-1

宫颈癌检查项目流程图

35-64岁农村妇女

相关部门进行宣传动员

乡镇政府、居（村）委会

知情同意、进行登记

初筛机构

反馈结果

盆腔检查及阴道分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查

TCT取材、涂片、固定、染色

正常

异常

可疑

阴道镜

正常

异常

可疑

组织病理学检查诊断

正常

异常

可疑

治疗

随访

3年后复查

1年后复查

接诊机构

TCT阅片（TBS系统）

反馈结果

附件2-2

乳腺癌检查项目流程图

附件2-3

农村妇女“两癌”免费检查知情同意书

为保障妇女生殖健康，早期发现危及妇女健康的常见疾病，根据《湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查工作方案》，（县市区）妇联、卫生计生委特将有关事项告知如下：

本次检查只是初步检查，不是最后的诊断。如果本次检查未发现异常，请继续定期检查；如果有可疑异常情况，请前往指定的医疗机构做进一步检查和治疗。

如果您是农村适龄妇女，愿意参加本次检查，请在本知情同意书上签名。本次检查要耽误您半天的时间，我们将竭诚为您提供服务，并对您的个人信息给予保密。 请于 年 月 日至 年 月 日携带本人身份证前往   参加免费检查。

本人已经完全了解检查的有关事宜,同意参加检查。

签名：

日期:

附件2-4

湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查

个案登记表

编号：□□□□□□-□□-□□□-□□□□□

姓名：_________     年龄：_________       联系电话：_________

文化程度：1.小学及以下 2.初中 3.高中或中专 4.大专及以上   民族：1.汉 2.其他____

身份证号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

住址：_________省_________ 县（区）_________ 乡（街道）____村（社区）____号

上报年份：_________年上报季度：第_________季度

| （一）病史情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 症状 |  | 性交出血 |  |  |  | 无 有 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 白带异常 |  |  |  | 无 有 |  |  |  |  |  |  |
| 月经情况 |  | 周期 |  |  |  | 持续时间—天/周期—天 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 末次月经 |  |  |  | ____年____月 ____ 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝经 |  |  |  | 否 是，绝经年龄______________岁 |  |  |  |  |  |  |
| 目前使用避孕方法 |  | 1.未避孕 2.避孕套 3.避孕药（年） 4.宫内节育器（年） 5.其他避孕方法______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孕产史 |  | 孕次 分娩次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CIN |  |  |  | - 无 ②有，请注明______________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 宫颈癌 |  |  |  | - 无 ②有，请注明______________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生殖道感染 |  |  |  | - 无 ②有，请注明______________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他肿瘤 |  |  |  | - 无 ②有，请注明______________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乳腺手术或活检史 |  |  |  | 1.无 2.有：____次，注明病理结果（1）良性（2）恶性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 激素替代治疗史 |  |  |  | 1.无2.有：注明用药时间____年（不足1年按1年计算） |  |  |  |  |  |  |
| 家族肿瘤史 |  | 乳腺癌：1无2有，患病家属与自己的关系：（1）一级亲属（父母、子女、亲兄弟姐妹（同父母））（2）其他，请注明_______________ 卵巢癌：1无2有，患病家属与自己的关系：（1）一级亲属（父母、子女、亲兄弟姐妹（同父母））（2）其他，请注明_______________ 其他肿瘤：1.无 2.有，如有，请注明：疾病名称______________ 患病家属与自己的关系：（1）一级亲属（父母、子女、亲兄弟姐妹（同父母）） （2）其他，请注明____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宫颈癌筛查部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）妇科检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外阴 |  |  |  | 1.正常 2.白斑 3.溃疡 4.湿疣 5.疱疹 6.肿物 7.其他______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阴道 |  |  |  | 1.正常 2.充血 3.溃疡 4.湿疣 5.疱疹 6. 肿物 7.其他______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分泌物 |  |  |  | 1.正常 2. 异味 3. 血性 4. 脓性5. 泡沫样 6. 豆渣样7.其他______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子宫颈 |  |  |  | 1. 正常 2.触血3.息肉 4.糜烂样 5.菜花样6.其他__________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子宫 |  |  |  | 1.正常 2.大小（正常、如孕周） 3.肿物（大小、性状、位置）______________ 4.脱垂 5.压痛 6.其他__________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件（盆腔） |  |  |  | 1.正常 2.压痛（左、右）3.肿物（左右）（大小、性状、位置）______________ 5.其他_________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分泌物检查 |  |  |  | 1.清洁度（Ⅰ度、Ⅱ度、Ⅲ度、Ⅳ度） 2.滴虫 3.假丝酵母菌 4.加德纳菌 5.线索细胞 6.其他__________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 妇科检查临床诊断 |  |  |  | 1.未见异常 2.异常 ①外生殖器尖锐湿疣②滴虫性阴道炎③外阴阴道假丝酵母菌病④细菌性阴道病 ⑤黏液脓性宫颈炎 ⑥宫颈息肉⑦子宫肌瘤⑧其他，请注明______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查机构：______________ |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查人员：______________ |  |  |  |
| 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）宫颈细胞学检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TBS分类报告结果 |  |  |  | 1.未见上皮内病变细胞和恶性细胞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.未明确意义的不典型鳞状上皮细胞（ASC-US） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.不典型鳞状上皮细胞-不除外高度鳞状上皮内病变（ASC-H） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.低度鳞状上皮内病变（LSIL） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.高度鳞状上皮内病变（HSIL） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.鳞状细胞癌（SCC） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.不典型腺上皮细胞（AGC） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.不典型宫颈管腺细胞倾向瘤变 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.宫颈管原位癌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.腺癌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需阴道镜检查 |  |  |  | 1.是 2.否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位：______________ |  |  |  |  |  |  | 报告人员：______________ |  |  |  |  |  |
| 报告日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）阴道镜检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受阴道镜检查 |  |  |  | 1.是（跳至“阴道镜检查评价”）2.否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未接受检查的原因 （跳至病理检查） |  |  |  | 1拒绝检查；2失访；3其他原因_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阴道镜检查评价 |  |  |  | 1.满意 2.不满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步诊断 |  |  |  | 1.未见异常 2.异常①低度病变 ②高度病变 ③可疑癌 ④其他，请注明______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需组织病理检查 |  |  |  | 1.是 2.否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位：______________ |  |  |  |  |  |  |  | 报告人员：______________ |  |  |  |  |
| 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）组织病理检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织病理学检查结果 |  |  |  | 1.未见异常 2.异常 ①炎症 ②低级别病变（原CIN1） ③高级别病变（原CIN 2及CIN3），④宫颈原位腺癌（AIS） ⑤宫颈微小浸润癌（鳞癌／腺癌） ⑥宫颈浸润癌（鳞癌／腺癌） ⑦其他，请注明______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诊断机构：______________ |  |  |  |  |  |  |  | 报告人员：______________ |  |  |  |  |
| 诊断日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最后诊断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．未见异常 2．异常：（包括组织病理检查结果和临床诊断） （1）低级别病变（原CIN1）（2）高级别病变（原CIN 2及CIN3），（3）宫颈原位腺癌（AIS） （4）宫颈微小浸润癌（鳞癌／腺癌）（5）宫颈浸润癌（鳞癌／腺癌） （6）滴虫性阴道炎 （7）外阴阴道假丝酵母菌病 （8）细菌性阴道病 （9）外生殖器尖锐湿疣 （10）子宫肌瘤 （11）黏液脓性宫颈炎（12） 宫颈息肉（13）其他恶性肿瘤，请注明__________ （14） 其他良性疾病，请注明__________（15）不详__________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诊断机构：______________ 诊断人员：______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诊断日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 随访治疗情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宫颈病变随访情况：1.已随访 2.失访 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宫颈病变接受治疗：1.是 2. 否 3.不详（注明原因）______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他肿瘤随访情况：1.已随访 2.失访 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他肿瘤接受治疗：1.是 2. 否 3.不详（注明原因）______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 随访机构：______________ 随访人员：______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 随访日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乳腺癌筛查部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）乳腺触诊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左乳 症状□无 □有□乳腺疼痛（周期性、非周期性） □乳头溢液（血性、浆液性、其它） 体征□未见异常 □乳房肿块或团块：最大径CM □不对称性增厚或结节 □皮肤改变（详细描述） □腋淋巴结肿大 □其它（详细描述） |  |  |  |  |  |  |  |  | 右乳 症状□无 □有□乳腺疼痛（周期性、非周期性） □乳头溢液（血性、浆液性、其它） 体征□未见异常 □乳房肿块或团块：最大径CM □不对称性增厚或结节 □皮肤改变（详细描述） □腋淋巴结肿大 □其它（详细描述） |  |  |  |
| 临床检查结果：1.未见异常 2.良性病变（请注明 _________） 3.可疑恶性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查机构：____________ 检查人员：__________ 检查日期：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二）乳腺彩色超声检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超声评估 BI-RADS 分级 | 左 乳 囊肿□无 □有（□单纯囊肿□复杂囊肿） 实性肿块 □无 □有（□单发□多发） 部位： 象限法（可触及者）： 时钟法（不可触及者）： 大小：____mm ×____mm 形态：□椭圆形□圆形□不规则□分叶状 方向：□纵横比≥1 □纵横比＜1 边界：□锐利□回声晕环 边缘：□清晰□不清晰 内部回声：□低□等□高□均匀□不均匀 后方回声：□无变化□衰减□增强□侧方声影 钙化灶：□无□粗大□细小 血 流：□无□少许□丰富 其他（详细描述 ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 乳 囊肿□无 □有（□单纯囊肿□复杂囊肿） 实性肿块 □无 □有（□单发□多发） 部位： 象限法（可触及者）： 时钟法（不可触及者）： 大小：____mm ×____mm 形态：□椭圆形□圆形□不规则□分叶状 方向：□纵横比≥1 □纵横比＜1 边界：□锐利□回声晕环 边缘：□清晰□不清晰 内部回声：□低□等□高□均匀□不均匀 后方回声：□无变化□衰减□增强□侧方声影 钙化灶：□无□粗大□细小 血 流：□无□少许□丰富 其他（详细描述 ） |  |  |
|  | 分级 □0级□1级□2级□3级□4级□5级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分级 □0级□1级□2级□3级□4级□5级 |  |  |
| 建 议 | 1定期检查 2.乳腺X线检查 3.活检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查机构 检查人员：_____ 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）乳腺X线检查（未作X线检查不填写此项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乳腺X线评估BI-RADS分级（0级、3级及以上附报告单） |  |  | 左 乳 分级□0级□1级□2级□3级□4级□5级 肿块□无 □有 大小：____mm ×____mm 可疑钙化 □无 □.有 结构紊乱 □无 □.有 部位：外上、外下、内上、内下象限、中央区、乳晕后 其他：__________________ |  |  |  |  |  |  |  | 右 乳 分级□0级□1级□2级□3级□4级□5级 肿块 □无 □有 大小：____mm ×____mm 可疑钙化 □无 □.有 结构紊乱 □无 □.有 部位：外上、外下、内上、内下象限、 中央区、乳晕后 其他：__________________ |  |
| 建 议 |  |  | 1.定期检查 2.短期随访（6个月后复查乳腺X线） 3.活检 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位：______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报告人员：______________ |
| 报告日期：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）最终随访结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 随访情况 |  |  |  |  | 1.已随访 2.失访 |  |  |  |  |  |  |  |
| 病理检查 |  |  |  |  | 1.已做 2.未做 3.不详 |  |  |  |  |  |  |  |
| 病理检查机构：______________病理诊断者：______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 病理检查日期：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最后诊断 （以病理结果为准） |  |  |  |  | 1．未见异常 2．良性疾病 （1）乳腺纤维腺瘤（2）乳腺导管内乳头状瘤 （3）其他乳腺疾病（详述） 3.癌前病变 （1）不典型增生（a导管不典型增生 b小叶不典型增生） （2）小叶原位癌 4.导管原位癌 5.浸润癌 （1）浸润性导管癌（2）浸润性小叶癌（3）其他类型（详述） |  |  |  |  |  |  |  |
| TNM分期 |  |  |  |  | 1.临床分期（cTNM） （1）获得①分期c T N M 临床分期： 期 ②未分期 （2）未获得 2.病理分期（pTNM） （1）获得①分期p T N M 病理分期： 期 落千丈②未分期 （2）未获得 |  |  |  |  |  |  |  |
| 诊治机构：______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诊治日期：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受治疗情况 |  |  |  |  | 1.是 2. 否 3.不详 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2-5

2016年湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查信息表

填报单位（盖章）：                    填报人（电话）：                   年  月  日

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 联系电话 | 身份证号 | 家庭住址 | 检查医院 | 家庭人均年收入（元） | 是否为扶贫建档立卡人员 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：各级妇联、卫生计生及承担检查任务的医疗机构共同完成该表填写并存档，加盖公章每月月底前报送至上级妇联和卫生计生部门。

附件2-6

农村妇女“两癌”自愿免费检查反馈卡

宫颈癌检查反馈卡

卡 号: □□□□□□□□□□□

姓 名:       年 龄:      联系电话:

地 址:         医疗卫生机构:          检查日期:

检查结果:①未见明显异常: ②可疑异常

注:1.本卡个人信息由本人如实填写，医疗卫生机构、日期及结果由承

担宫颈癌检查的医疗卫生机构填写。

2.本次检查只是初步检查，不是最后的诊断。检查结果可疑异常

者，请携带本卡到指定的医疗机构做进一步检查。

乳腺癌检查反馈卡

卡 号: □□□□□□□□□□□

姓 名:       年 龄:       联系电话:

地 址:           医疗卫生机构:       检查日期:

检查结果:①未见明显异常: ②可疑异常:

注:1.本卡个人信息由本人如实填写，医疗卫生机构、日期及结果由承

担乳腺癌检查的医疗卫生机构填写。

2.本次检查只是初步检查，不是最后的诊断。检查结果可疑异常

者，请携带本卡到指定的医疗机构做进一步检查。

附件2-7

宫颈癌检查异常/可疑病例随访登记册

| 登记日期 | 姓名 | 年龄 | 编号/身份证号 | 联系方式 | HPV检查结果异常 |  | 宫颈癌细胞学检查情况 |  | 阴道镜检查情况 |  |  |  | 病理检查情况 |  |  | 治疗情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 结果 | 报告日期 | 结果 | 报告日期 | 是否检查 | 检查日期 | 检查结果 | 未查原因 1.失访 2.拒绝 3.其他 | 是否检查 | 报告日期 | 检查结果 | 是否失访 | 随访结果 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否治疗 | 治疗日期 | 治疗方法 | 未治原因 |  |

填表说明：

1. 此登记册用于个案信息管理，不需上报。结果为异常/可疑病例，需要进行随访者登记入此登记册中。

2. 异常/可疑病例主要包括：需要进一步检查及治疗者，如宫颈细胞学检查TBS分类ASC-US及以上，肉眼观察可疑/异常者，阴道镜可疑/异常者以及病理

学检查CIN2及以上者。

3. 阴道镜是否检查：不限定检查机构，只要进行了阴道镜检查的都作为已检查。

4. 阴道镜检查失访定义：指自告知应作阴道镜检查之日起至满3个月，仍未追踪到阴道镜检查结果者。

5. 阴道镜检查结果：填写正常或异常/可疑（异常/可疑者为需要进行病理学检查）。

6. 病理检查结果：如结果为CIN1及以上者需要详细填写其病理检查结果。其中CIN2及以上者需要进行随访了解治疗情况。

7. 是否治疗：填写是、否或不详。

8. 治疗方法：宫颈冷冻、宫颈LEEP、宫颈锥切、子宫切除手术、放疗或化疗，其他请说明。

附件2-8

乳腺癌检查异常/可疑病例随访登记册

| 登记日期 | 姓名 | 年龄 | 编号/身份证号 | 联系方式 | 乳腺B超分类0级、3级及以上 |  | 乳腺X线检查情况 |  |  |  | 病理检查情况 |  |  | 治疗情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 结果 | 报告 日期 | 是否检查 | 检查日期 | 检查结果 | 未查原因 1.失访 2.拒绝 3.其他 | 是否检查 | 报告日期 | 检查结果 | 是否失访 | 随访结果 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否治疗 | 治疗日期 | 治疗方法 | 未治原因 |  |

填表说明：

1. 此登记册用于个案信息管理，不需上报。结果为异常/可疑病例，需要进行随访者登记入此登记册中。

2. 异常/可疑病例主要包括：需要进一步检查者，如乳腺临床检查异常者，彩色B超检查BI-RADS分类为0级以及3级及以上者；乳腺X线检查BI-RADS分类为0级以及3级及以上者及病理检查结果为癌前病变及乳腺癌的个案。

3. 乳腺X线是否检查：不限定检查机构，只要进行了乳腺X线检查的都作为已检查。

4. 乳腺X线检查失访定义：指自告知应作乳腺X检查之日起至满3个月，仍未追踪到乳腺X线检查结果者。

5. 乳腺X线检查结果：填写0-6级。

6. 病理检查结果：如结果为不典型增生及以上者需要详细填写其病理检查结果，及治疗情况。

7. 是否治疗：填写是、否或不详。

8. 治疗方法：手术、化疗或放疗，其他请说明。

附件3

2016年湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查

项目管理服务

一、职责分工

（一）各级妇幼保健机构。根据《湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查工作方案》，各级妇联、卫计委、财政、人社、统计及承担该项工作任务的妇幼保健机构，要按照项目实施要求，制定辖区“两癌”检查工作计划和流程；负责提供健康教育、咨询和“两癌”检查技术服务；制作健康教育宣传材料；组织专家进行“两癌”检查培训、技术指导及质量控制；做好检查异常/可疑病例的随访管理；负责相关信息收集、汇总、分析和上报；协助同级卫生计生行政部门进行“两癌”检查的管理。

市级妇幼保健机构应逐步建立“两癌”检查技术培训基地，接受基层人员进修培训。

省妇幼保健院承担全省“两癌”防治的技术培训与指导，接受基层人员短期进修学习和基层确诊病人的会诊、转诊；负责定期汇总分析“两癌”检查信息并上报省妇联、省卫生计生委。

（二）承担“两癌”检查的医疗保健机构。卫生计生部门应当选择本辖区具有相应资质的医疗保健机构为承担“两癌”检查的初筛机构和接诊机构，县级妇联受同级人民政府委托，对推荐的医疗保健机构进行认定，并按政府购买服务的有关要求签订协议（见附件3-1）。各机构分工明确，密切协作；承担“两癌”检查工作的医疗技术人员须经过专项培训、考核合格。

1．初筛机构主要职责。采集病史、临床检查及辅助检查结果，提出医学建议，进行分类指导。对未发现异常情况者，提出定期筛查建议及预防保健指导；对筛查发现可疑或异常者，应当进行追踪，并提出进一步检查、诊断或转诊的建议；对筛查发现疾病并已明确诊断者，提出治疗或转诊的建议。在转诊时应当提供转诊对象的基本信息及相关检查资料，填写转诊单。初筛机构不具备细胞涂片染色和阅片能力的，应当将涂片送至指定的接诊机构进行诊断。初筛机构获反馈结果后，应当在3个月内对异常/可疑病例进行随访，督促其进行进一步检查及治疗，并完成“两癌”检查项目个案登记表填写。

2．接诊机构主要职责。承担宫颈细胞学检查阅片、阴道镜、乳腺X线及组织病理学检查的接诊机构，应当指定专人接待转诊对象，对初筛结果异常者进行进一步诊治，并及时将检查结果反馈至初筛机构。

承担“两癌”检查的医疗保健机构制订“两癌”检查工作计划和流程。设置检查专门通道，为参检妇女提供便捷服务。对符合条件的妇女，不得以任何理由拒绝检查；对可疑或异常病例提供相应的诊断，承担可疑或异常病例的转诊及随访工作。医务人员在项目实施过程中，应积极主动地向检查人群传播“两癌”防治知识和普及健康知识，并为有需求妇女提供咨询服务。加强信息管理，通过妇幼重大公共卫生服务项目信息直报系统，及时报送农村适龄妇女“两癌”免费检查项目相关信息。

3．专家技术指导组职责。

（1）省级专家技术指导组负责对各市州承担妇女“两癌”检查项目的师资进行培训、考核，每年组织不少于1次的省级专项督导及质量控制。

（2）市级专家技术指导组负责对辖区承担妇女“两癌”检查工作的人员进行培训、考核、现场指导，每年对项目县市区进行督导及质量控制不得少于2次。

（3）县级专家技术指导组负责对辖区县本级以及乡镇（街道）承担妇女“两癌”检查工作的人员进行培训、考核、现场指导，每年对开展项目工作的乡镇（街道）进行督导和质量控制不得少于4次。

二、健康宣传

（一）卫生计生部门积极主动协调妇联等部门，深入社区、家庭开展社会宣传，动员妇女主动接受“两癌”检查。

（二）利用广播、电视、网络等媒体，广泛开展农村妇女“两癌”检查项目相关政策和妇女健康知识宣传，扩大农村妇女“两癌”检查项目的社会影响力，帮助广大妇女树立健康文明理念，培养良好的生活方式。

（三）医务人员在项目实施过程中，应当积极主动地向接受检查妇女传播“两癌”防治核心信息，普及健康知识。为有需求的妇女提供咨询服务。

三、人员培训

（一）培训对象。为保证农村妇女“两癌”检查项目质量，要对项目地区所有相关管理和专业技术人员进行培训。

（二）培训方式。省妇联、卫计委等部门制订培训计划和统一培训教材，按照集中理论授课和临床技能操作相结合的原则，采取专家蹲点和临床进修等多种培训方式。要针对地区需要，确定培训重点，加强对新增项目地区的培训。

（三）管理培训内容。包括项目实施方案、管理制度和要求、财务管理、项目监督、质量控制、信息收集和上报等。

（四）技术培训内容。

1．宫颈癌相关专业知识（流行病学、临床检查方法和规范及诊断标准等）。

2．宫颈细胞学（涂片及染片方法和要点、TBS分类报告方法）、阴道镜、组织病理等检查的操作方法、注意事项、诊断标准及相关报告和信息登记表册填写要求等。

3．乳腺癌的相关专业知识（流行病学、临床检查方法、组织病理检查方法和标准以及相关治疗知识等）。

4．乳腺彩色超声和乳腺X线检查的操作方法、注意事项、BI-RADS分级评估报告系统和信息填写以及质量控制要求等。

四、质量控制

（一）根据国家卫生计生委制定的农村妇女“两癌”检查项目技术规范执行。各级妇幼保健机构根据实际情况制订辖区“两癌”检查质量控制方案。

（二）各级妇联、卫生计生等部门定期组织专业技术人员对辖区内承担“两癌”检查任务的医疗保健机构进行质控，规范操作流程，复核检查结果；定期召开质控工作会议，对检查质量进行通报并提出改进措施。

（三）质控内容。包括项目管理工作流程、各项检查操作流程、异常病例管理随访、信息上报的及时性、完整性和准确性等。对检查质量进行通报并提出改进措施。

（四）质控标准及方法。

1．TCT检查质控。异常TCT标本按20%抽查，正常TCT标本按5%抽查，抽取TCT标本全部由专家复核。

2．妇科检查质控。检查现场的消毒隔离状况，观察所有妇科检查人员的操作程序及卡册填写情况，现场复核5%-10%的检查妇女，诊断结果符合率达到80%。

3．乳腺手诊检查和B超检查的质控。所有的检查人员必须经过专门的培训并考核合格。

4．乳腺彩超质控。观察所有超声检查医生的操作，专家抽取质控当日5%-10%的检查妇女现场复核，诊断结果符合率达到80%。

5．可疑病例追访。对检查中发现的可疑病例进行追访，追访率达到90%。

6．数据质控。随机抽取上月1%-5%的各类表册进行检查及复核，错漏项小于5%，完整率达到95%。

五、信息收集和管理

（一）项目信息通过国家妇幼重大公共卫生服务项目信息直报系统报送，内容包括农村妇女“两癌”检查项目季度统计表和个案登记表。各种表格均可在中国妇幼卫生监测网          （http//www.mchscn.org）下载。报送范围如下：

1．宫颈癌检查项目。

（1）宫颈癌检查项目季度统计表（见附件3-2）

（2）宫颈癌检查项目个案登记表

上报组织病理检查结果为低级别病变（CINI）、高级别病变（CIN2和CIN3）、原位腺癌（AIS）、微小浸润癌（鳞癌/腺癌）、浸润癌（鳞癌/腺癌）及其他恶性肿瘤的个案信息。

2．乳腺癌检查项目。

（1）乳腺癌检查项目季度统计表（见附件3-3）

（2）乳腺癌检查项目个案登记表

上报组织病理检查结果为不典型增生及小叶原位癌、导管原位癌、浸润性乳腺癌等恶性病变及其他恶性肿瘤的个案信息。

3．报告和审核时间。

（1）报送单位应于每月5日前完成上月月报及上月结案的个案登记表信息录入，于每年1月31日、4月30日、7月31日、10月31日前分别完成上一季度季报表录入。

（2）县级卫生计生行政部门应于每月6日前完成上月月报及上月结案的个案登记表信息的审核，于每年2月5日、5月5日、8月5日、11月5日前分别完成上一季度季报表的审核。

（3）市州级卫生计生行政部门应于每月7日前完成辖区内上月月报及上月结案的个案登记表信息的审核，于每年2月10日，5月10日，8月10日，11月10日前分别完成上一季度季报表的审核。

（4）省妇幼保健院于每月8日前完成全省上月月报及上月结案的个案登记表信息的审核，于每年2月15日，5月15日，8月15日，11月15日前分别完成上一季度季报表的审核。

（二）各县市区应当有专人负责信息收集、整理，并以县（市、区）为单位进行报送。市级卫生计生部门和省妇幼保健院应当在规定时间内完成数据审核。所有检查信息要及时录入，对检查异常的病例要加强追访，收集进一步检查、诊断结果及治疗结局的信息，失访率应≤5%，并按照要求及时上报。

（三）本项目作为重点民生实事项目，各地按月上报数据，每月8日前由各市州妇联、卫生计生部门将上一月“农村妇女两癌免费检查重点民生实事项目进度表”（见附件3-4）加盖单位公章分别报送省妇联、省卫生计生委、同级统计部门。湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查信息表加盖公章按月报送至上级妇联和卫生计生部门。

附件3-1

2016年湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查

服务协议书

甲方：（各县市区妇联）

乙方：

根据《湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查工作方案》要求，各县市区妇联受政府委托，与各承担农村适龄妇女“两癌”检查任务的医疗保健机构签订本服务协议。主要内容如下：

一、承担农村适龄妇女“两癌”免费检查任务的医疗机构要做好项目宣传、发动、组织。

二、配合妇联、卫生计生部门完成“重点民生实事项目进度表”“湖南省农村适龄妇女‘两癌’免费检查信息表”的填报及相关信息数据的报送工作。

三、受检对象为未参加过国家“两癌”免费检查且具有湖南省户籍的35-64岁农村常住女性人口。对符合条件的参检妇女同时进行乳腺癌和宫颈癌检查。

四、设置检查专门通道，为参检妇女提供便捷服务。对符合条件的妇女，不得以任何理由拒绝检查；对可疑或异常病例提供相应的诊断，承担可疑或异常病例的转诊及随访工作。

五、在项目实施过程中，医务人员应积极主动地向检查人群传播“两癌”防治知识和普及健康知识，并为有需求的妇女提供咨询服务。

六、建立健全“两癌”免费检查台账，按要求及时上报数据，2016年12月31日前完成所有检查任务。

七、检查采用方法按照《湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查工作方案》中所规定的方法，不得私自更改检查方法。

八、完成质量及考核依照《湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查技术方案》要求。按照要求完成检查任务，不得虚报漏报以及出现搭车收费等问题，严禁利用检查之机进行过度检查、过度治疗等损害受检对象利益的行为。

凡出现违反以上要求，不能按时保质保量完成检查任务，除了追回项目经费外，还要追究有关单位和人员责任。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：                      乙方：

法定代表人                  法定代表人

或授权代表                  或授权代表

盖章                        盖章

2016年  月  日              2016年  月  日

附件3-2

农村妇女宫颈癌检查项目季度统计表

（________年________季度）

| 项目县（区） | 检查人数 |  |  |  |  | 宫颈细胞学检查（人数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 醋酸/碘染色 （人数） |  | 阴道镜检查 （人数） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 巴氏分级 |  | TBS分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 年度任务数 | 检查人数 | 检查人数中既往接受过宫颈癌检查的人数 | 结案人数 | 正常 人数 | 报告 人数 | IIB级及以上 | 报告 人数 | 不典型鳞状上皮细胞 （ASC-US） | 不除外高度鳞状上皮内病变 （ASC-H） | 低度鳞状上皮内病变 （LSIL） | 高度鳞状上皮内病变 （HSIL） | 鳞状细胞癌 （SCC） | 不典型腺上皮细胞 （AGC） | 不典型颈管腺细胞倾向瘤变 | 颈管原位癌 | 腺癌 | 实查 | 异常/可疑 | 应查 | 实查 | 异常/可疑 |

| 生殖道感染（人数） |  |  |  |  |  |  |  | 生殖系统良性疾病（人数） |  | 组织病理检查 （人数） |  |  |  |  |  |  |  |  | 宫颈病变治疗随访情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 | 43 |
| 总人数 | 滴虫性阴道炎 | 外阴阴道假丝酵母菌病 | 细菌性阴道病 | 外生殖器尖锐湿疣 | 黏液脓性宫颈炎 | 宫颈息肉 | 其他 | 子宫 肌瘤 | 其他良性疾病 | 应查 | 实查 | 低级别病变（CIN1） | 高级别病变（CIN2和CIN3） | 原位 腺癌 （AIS） | 微小浸润癌 | 浸润癌 | 其他恶性肿瘤 | 随访人数 |  | 治疗 人数 |  |

附件3-3

农村妇女乳腺癌检查项目季度统计表

（      年      季度）

| 项目县（区） |  | 检查人数 |  |  |  |  |  |  |  | 乳腺彩色超声检查结果(BI-RADS分级) （人数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 乳腺X线检查结果(BI-RADS分级) （人数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  |
|  |  | 年度 任务数 |  | 检查人数 |  | 检查人数中既往接受过乳腺癌检查的人数 |  |  | 结案人数 | 实查 人数 |  | 0级 | 1级 |  | 2级 |  | 3级 |  | 4级 |  | 5级 |  | 实查人数 |  | 0级 |  | 1级 |  | 2级 | 3级 |  |  | 4级 |  | 5级 |  |
| 乳腺良性疾病 (人数) |  |  |  |  | 组织病理检查 （人数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TNM分期 （人数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 治疗随访情况（人数） |  |  |  |  | 备注 |
| 19 | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 | 36 |  |  | 37 |  | 38 |  | 39 |
| 乳腺纤维腺瘤 | 乳腺导管内乳头状瘤 |  | 其他 |  | 应查人数 |  | 实查人数 | 不典型增生 | 小叶原位癌 |  | 导管原位癌 | 浸润性导管癌 |  | 浸润性小叶癌 |  | 其他恶性肿瘤 |  | 应分期人数 |  | 获得分期人数 |  | 0期 |  | I期 |  | IIA期 |  | IIB期 | III期及以上 |  | 随访人数 |  |  | 治疗 人数 |  |  |

附件3-4

2016年湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查

重点民生实事项目进度表（   月份）

填报单位（盖章）：

|  | 全年计划完成数（人） | 本月实际完成数（人） | 截止本月累计完成数（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全市 |  |  |  |
| XX县 |  |  |  |
| XX区 |  |  |  |

填报人：             电话：            填报日期：

备注：1.各市州参照本表按行政区划报送。2.该表从4月份开始报送，统计区间为每月1日至31日。3. 请于每月8日前由各市州妇联、卫生计生部门将上一月数据加盖单位公章分别报送省妇联、省卫生计生委，并报送同级统计部门。

附件3-5

农村妇女“两癌”检查项目报表说明

  - 农村妇女宫颈癌检查项目季度统计表指标解释

1．年度任务数：指本项目地区承担农村妇女宫颈癌检查项目的年度任务数（每季度均用本项目地区本年度同一任务数上报，注意不包括其他任务数）。

2. 检查人数：指本地区统计时段内进行妇科检查，并进行宫颈细胞学检查、或VIA/VILI检查的人数（即初筛人数）。

3．检查人数中既往接受过宫颈癌检查的人数：指检查人群中在过去接受过宫颈细胞学检查、或醋酸/碘染色、或HPV检测等宫颈癌检查的人数。

4．结案人数：指本地区统计时段内进行宫颈癌检查，并获得最后诊断、治疗结果和失访的人数（包括：检查结果为正常、异常及失访的人数）。

从第5项上报内容开始，以下皆为季报结案人数的数据汇总。

5. 正常人数：指在结案人群中，经妇科检查以及各项宫颈癌检查未发现异常的人数。

6. 宫颈细胞学检查-巴氏分级报告人数：指本地区统计时段内进行宫颈细胞学检查并以巴氏分类标准填写报告的人数。

8. 宫颈细胞学检查-TBS分类报告人数：指进行宫颈细胞学检查并以TBS分类标准填写报告的人数。

18. 醋酸/碘染色实查人数：指本地区统计时段内实际进行醋酸/复方碘染色肉眼观察检查的人数。

19. 醋酸/碘染色异常/可疑人数：指本地区统计时段内进行醋酸/复方碘染色肉眼观察检查结果提示宫颈异常/可疑，需要进一步进行阴道镜检查的人数。

20. 阴道镜检查应查人数：包括宫颈细胞学检查TBS诊断系统报告未明确意义的不典型鳞状上皮细胞（ASC-US）及以上；巴氏分级系统报告ⅡB级及以上；VIA/VILI检查结果异常/可疑；肉眼直观为宫颈溃疡、肿块或可疑宫颈浸润癌等需直接进行阴道镜检查者。

22. 阴道镜检查异常/可疑人数：阴道镜检查结果异常/可疑需行组织病理学检查的人数。

23. 生殖道感染总人数：指根据病史、临床表现、实验室检查确诊为滴虫性阴道炎、外阴阴道假丝酵母菌病、细菌性阴道病、外生殖器尖锐湿疣、黏液脓性宫颈炎、宫颈息肉及其他生殖道感染之一的人数。如同一人患有多种感染则算作1人。

24-26. 滴虫性阴道炎、外阴阴道假丝酵母菌病、细菌性阴道病患病人数：指根据病史、临床表现、实验室检查确诊的患病人数。

27. 外生殖器尖锐湿疣患病人数：指根据临床表现及肉眼观察结果诊断的患病人数。

28. 黏液脓性宫颈炎人数：指肉眼见到宫颈口脓性或黏液脓性分泌物且阴道分泌物白细胞计数≥10个/HP,并需除外阴道炎。

30. 生殖道感染其他人数：指除滴虫性阴道炎、外阴阴道假丝酵母菌病、细菌性阴道病、外生殖器尖锐湿疣、粘液性宫颈炎、宫颈息肉以外的其他生殖道感染的患病人数。

31. 子宫肌瘤人数：指根据临床表现和超声检查诊断的患病人数。

32. 其他良性疾病人数：指除外妇科恶性肿瘤及本报表所列妇科疾病以外的其他妇科良性疾病的人数。

33. 组织病理检查应查人数：包括阴道镜检查结果异常/可疑；肉眼直观异常直接进行病理检查者。

38. 微小浸润癌：指按照国际妇产科联盟（FIGO，2009）的临床分期标准中Ia1和Ia2期。又称早期浸润癌，是指只能在显微镜下诊断而临床难以发现的浸润癌。Ia1和Ia2期应基于取出组织的显微镜检查，切除组织必须包含全部病变，不论原发病灶是鳞状上皮还是腺上皮，浸润深度不超过上皮基底膜下5mm，水平扩散不超过7mm。

39. 浸润癌：FIGO临床分期标准Ib期及以上。

40. 其他恶性肿瘤人数：病理检查结果除宫颈低级别病变（CIN1）、高级别病变（CIN2和CIN3）、原位腺癌（AIS）、微小浸润癌、浸润癌之外，病理检查结果报告的其他恶性肿瘤的人数。

41. 宫颈病变治疗随访人数：指对病理检查结果为高级别病变（CIN2和CIN3）、原位腺癌、微小浸润癌或浸润癌的患者，自告知患者应作治疗之日起满3个月，追踪到治疗结果的人数。

42. 宫颈病变治疗人数：指病理检查结果为高级别病变（CIN2和CIN3）、原位腺癌、微小浸润癌或浸润癌的患者接受了手术、化疗或放疗等方式治疗的人数。

43. 备注：填写其他恶性肿瘤的名称，及其他特殊情况。

二、农村妇女宫颈癌检查项目季度统计表逻辑关系

1.2≥3

2.4≥5

3.6≥7

4.8≥9+10+11+12+13+14+15+16+17

5.18≥19

6.20≥21≥22

7.20≥7+9+10+11+12+13+14+15+16+17+19

8.23≤24+25+26+27+28+29+30

9.33≥34

10.34≥35+36+37+38+39+40

11.42≤41≤36+37+38+39

三、农村妇女宫颈癌检查项目个案登记表填表说明

1.表格编号说明

所有接受检查的个人资料需要统一编码，编码共16位，第1～6位为项目地区编码，是由国家统一编制的行政区划代码，其中包括省编码2位、地市编码2位、县区编码2位；7～8为乡镇/街道编码2位，9～11为行政村/居委会编码3位；第12～16位为检查对象顺序编码（是被抽样行政居委会/村内检查对象的顺序编码）。

例如：湖南省长沙市浏阳市大成桥乡永盛村第1000名检查对象编码可设为430181-01-001-01000。

| 行政区划代码 |  |  |  |  |  | 乡镇（社区）编码 |  | 村（居委会）编码 |  |  | 检查对象顺序编码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省长沙市浏阳市 |  |  |  |  |  | 大成桥乡 |  | 永盛村 |  |  | 第1000名检查对象 |  |  |  |  |
| 第1~6位 |  |  |  |  |  | 第7~8位 |  | 第9~11位 |  |  | 第12~16位 |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

如果抽取的居民/村民小组中检查对象数量少于样本量要求，应追加抽取附近的居民/村民小组，追加抽取的居委会/村的编码顺次为“02、03……”，如果该乡（镇）/街道所有村/居委会中检查对象仍少于样本量要求，则追加抽取附近的乡（镇）/街道，追加抽取的乡（镇）/街道编码顺次为“02、03……”。

例如：湖南省长沙市浏阳市大成桥乡所选取的永盛村中检查对象少于样本量要求，则追加抽取北山村中符合条件的检查对象，则北山村中某检查对象为大成桥乡第3000名检查对象，其编码可设置为430181-01-002-03000

| 行政区划代码 |  |  |  |  |  | 乡镇（社区）编码 |  | 村（居委会）编码 |  |  | 检查对象顺序编码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省长沙市浏阳市 |  |  |  |  |  | 大成桥乡 |  | 北山村 |  |  | 第1000名检查对象 |  |  |  |  |
| 第1~6位 |  |  |  |  |  | 第7~8位 |  | 第9~11位 |  |  | 第12~16位 |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

2.逻辑关系

- 怀孕次数≥分娩次数（如为双胎分娩次数填写1次）

3.阴道镜检查失访定义

阴道镜检查失访指，自告知应作阴道镜检查之日起至满3个月，仍未追踪到阴道镜检查结果者。

4. 最后诊断异常定义：

最后诊断异常包括组织病理学检查结果异常、临床及化验室检查结果异常情况，包括宫颈癌前病变及宫颈癌、生殖道感染性疾病及其他良性疾病等。如阴道镜组织病理检查结果和手术病理检查结果不相符，应填报病变严重者。

5.常见子宫颈病变的病理诊断名称及描述

（1）阴性/炎症

（2）低级别鳞状上皮内病变（LSIL）：包括CIN I、p16染色阴性的CIN II级病变、HPV感染所致的湿疣病变。

（3）高级别鳞状上皮内病变(HSIL)：包括p16染色阳性的CIN II、CINIII以及以前旧命名的重度非典型增生和原位癌。

（4）宫颈原位腺癌 （AIS）。

（5）浅表（早期或微小）浸润癌（包括鳞状细胞癌和腺癌）。

（6）宫颈浸润癌（包括鳞状细胞癌和腺癌）。

（7）其他：上述病理诊断内容不能涵盖的病变，如小细胞癌，肉瘤等按照WHO分类诊断命名。

6. 治疗失访定义

治疗失访指自告知应做手术、化疗或放疗等方式的治疗之日起满3个月，仍未追踪到结果者。

7.接受治疗定义

接受治疗指病理检查结果为宫颈高级别病变（原CIN2及CIN3）、原位腺癌、微小浸润癌、浸润癌及其他生殖道恶性肿瘤的患者接受了手术、化疗或放疗等方式的治疗。

8.填写个案卡时请在相应选项上画圈。

四、农村妇女乳腺癌检查项目季度统计表指标解释

1.年度任务数：指本项目地区承担农村乳腺癌检查项目的年度任务数（每季度均用本项目地区本年度同一任务数上报，注意不包括其他任务数）。

2.检查人数：指本地区统计时段内进行乳腺临床及彩色超声检查的人数（即初筛人数）。

3.检查人数中既往接受过乳腺癌检查的人数：指检查人群中在过去接受过乳腺临床、彩色超声、乳腺X线摄片等方法检查的人数。

4.结案人数：指本地区统计时段内进行乳腺癌检查，并获得最后诊断、治疗和失访的人数（包括：检查结果为正常、异常及失访的人数）。

从第5项上报内容开始，以下皆为季报结案人数的数据汇总。

21.其他乳腺良性疾病：除乳腺纤维腺瘤和乳腺导管内乳头状瘤以外的其他乳腺良性疾病，不包括乳腺增生。

22.组织病理检查应查人数：乳腺超声检查结果4级、5级，乳腺X线检查结果4、5级，以及临床医生综合评估后进行病理检查者(指乳腺X线检查后0级和3级需活检者)。

23.组织病理检查实查人数：随访到的患者中有病理检查结果的人数。

29.其他恶性肿瘤：病理检查结果除了不典型增生、小叶原位癌、导管原位癌、浸润性导管癌、浸润性小叶癌之外，病理检查结果报告的其他恶性肿瘤的人数。

30. TNM分期应分期人数：指应对小叶原位癌、导管原位癌、浸润性导管癌、浸润性小叶癌及其他恶性肿瘤进行分期的人数。

31.TNM分期获得分期人数：指实际获得小叶原位癌、导管原位癌、浸润性导管癌、浸润性小叶癌及其他恶性肿瘤的病理分期（PTNM）和/或临床分期（CTNM）的人数。

32-36.指病理分期或者临床分期的具体期别。优先填写病理分期，如未获得病理分期，则填写临床分期。

37.治疗随访人数：指对病理检查结果为不典型增生、小叶原位癌、导管原位癌、浸润性导管癌、浸润性小叶癌及其他恶性肿瘤的患者，自告知患者应作治疗之日起满3个月，追踪到治疗结果的人数。

38.治疗人数：指组织病理检查结果为不典型增生、小叶原位癌、导管原位癌、浸润性导管癌、浸润性小叶癌及其他恶性肿瘤患者接受治疗的人数。

39.备注：填写其他恶性肿瘤的名称，及其他特殊情况。

五、农村妇女乳腺癌检查项目季度统计表逻辑关系

- 2≥3

- 4≥5

- 5=6+7+8+9+10+11

- 12=13+14+15+16+17+18

- 22≥23≥24+25+26+27+28+29

- 30≥31

- 31=32+33+34+35+36

- 37≥38

- 38≤24+25+26+27+28+29

六、农村妇女乳腺癌检查项目个案登记表填表说明

1. 检查表格编号说明

与宫颈癌检查项目个案登记表一致。

2. 绝经中“不确定”的定义

年龄＜60岁的子宫切除术后为不确定。

3. 乳腺超声评估BI-RADS分级描述

乳腺超声筛查描述的重点病灶是指可疑恶性的病灶和最大的实性良性病灶。

- 如果有多个病灶，应描述可疑乳腺癌的病灶；

- 如果考虑均为良性，则描述肿块最大的病灶；

- 如果复杂性囊肿可疑恶性，则予以重点描述；

- 如果有多个可疑恶性病灶，除过描述最大的以外，其它者可在补充描述中指出。

具体描述如下：

0级：现有影像未能完成评估，需要其他影像检查进一步评估或与既往检查比较。

1级：阴性，超声上无异常发现。

2 级：良性发现，基本上可以排除恶性。

3 级：良性可能性大，建议短期随访。

4 级：可疑恶性，应考虑活检。

5 级：高度提示恶性，应积极处理。

4. 乳腺X线检查BI-RADS分级描述

如果有多个病灶，应注明最高级别的病灶。具体描述如下:

0 级：现有影像未能完成评价，需要增加其它影像检查，包括加压点片、加压放大、加拍其它体位，或行超声检查。

1 级：阴性，乳腺X线检查无异常发现。

2 级：肯定良性发现，存在明确的良性病灶，无恶性征象。

3 级：良性可能大的病灶（恶性可能性＜2%），建议短期随访。

4 级：可疑异常，但不具备典型的恶性征象（恶性可能性2-95%），应考虑活检。

5 级：高度提示恶性的病灶（恶性可能性＞95%），有典型乳腺癌的影像学特征，临床应采取适当措施。

5. 最终随访结果中失访定义

指自告知应作病理检查或手术治疗之日起满3个月，仍未追踪到结果者。

6.最后诊断（病理结果）中其他乳腺良性疾病

包括乳腺脂肪瘤、乳腺平滑肌瘤、乳腺错构瘤、乳腺神经纤维瘤、乳腺神经鞘瘤、乳腺血管瘤、乳腺颗粒细胞瘤、乳腺淋巴管瘤、乳腺大汗腺腺瘤、乳头腺癌、乳腺叶状肿瘤等。

7.最后诊断（病理结果）中乳腺癌其他类型

包括病理诊断为小管癌、浸润性筛状癌、髓样癌、分泌粘液的癌、神经内分泌肿瘤、浸润性乳头状癌、浸润性微乳头状癌、大汗腺癌、化生性癌、富脂质癌、分泌型癌、炎症性癌等。

8.乳腺癌TNM分期的填写

（1）临床分期（cTNM分期）

通过物理诊断、影像学检查、病理活检等手段得到肿瘤分期的信息。往往是医师对患者治疗前进行诊断时所作出的分期。

（2）病理分期（pTNM分期）

仅限于接受确定性手术和术后病理检查的病例，是综合了临床分期和手术结果所作出的分期。

9.接受治疗定义

指病理检查结果为不典型增生性病变、原位癌、导管内乳头状癌、微小浸润癌或浸润癌及乳腺其他恶性肿瘤的患者接受了手术、化疗或放疗等方式的治疗。

10. 填写个案卡时请在相应数字选项上画圈，或在相应□上画√。

附件3-6

湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查项目县行政区划代码表

| 51 个 贫 困 县 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县市区 |  | 行政区划代码 | 县市区 | 行政区划代码 |  |
| 茶陵县 |  | 430224 | 江华县 | 431129 |  |
| 炎陵县 |  | 430225 | 鹤城区 | 431202 |  |
| 祁东县 |  | 430426 | 中方县 | 431221 |  |
| 新邵县 |  | 430522 | 沅陵县 | 431222 |  |
| 邵阳县 |  | 430523 | 辰溪县 | 431223 |  |
| 隆回县 |  | 430524 | 溆浦县 | 431224 |  |
| 洞口县 |  | 430525 | 会同县 | 431225 |  |
| 绥宁县 |  | 430527 | 麻阳县 | 431226 |  |
| 新宁县 |  | 430528 | 新晃县 | 431227 |  |
| 城步县 |  | 430529 | 芷江县 | 431228 |  |
| 武冈市 |  | 430581 | 靖州县 | 431229 |  |
| 平江县 |  | 430626 | 通道县 | 431230 |  |
| 石门县 |  | 430726 | 洪江市 | 431281 |  |
| 永定区 |  | 430802 | 洪江区 | 431282 |  |
| 武陵源区 |  | 430811 | 双峰县 | 431321 |  |
| 慈利县 |  | 430821 | 新化县 | 431322 |  |
| 桑植县 |  | 430822 | 涟源市 | 431382 |  |
| 安化县 |  | 430923 | 吉首市 | 433101 |  |
| 宜章县 |  | 431022 | 泸溪县 | 433122 |  |
| 汝城县 |  | 431026 | 凤凰县 | 433123 |  |
| 桂东县 |  | 431027 | 花垣县 | 433124 |  |
| 安仁县 |  | 431028 | 保靖县 | 433125 |  |
| 双牌县 |  | 431123 | 古丈县 | 433126 |  |
| 江永县 |  | 431125 | 永顺县 | 433127 |  |
| 宁远县 |  | 431126 | 龙山县 | 433130 |  |
| 新田县 |  | 431128 |  |  |  |
| 39 个 非 贫 困 县 |  |  |  |  |  |
| 县市区 | 行政区划代码 |  | 县市区 |  | 行政区划代码 |
| 宁乡县 | 430124 |  | 安乡县 |  | 430721 |
| 浏阳市 | 430181 |  | 汉寿县 |  | 430722 |
| 株洲县 | 430221 |  | 澧县 |  | 430723 |
| 攸县 | 430223 |  | 临澧县 |  | 430724 |
| 醴陵市 | 430281 |  | 桃源县 |  | 430725 |
| 湘潭县 | 430321 |  | 津市市 |  | 430781 |
| 湘乡市 | 430381 |  | 南县 |  | 430921 |
| 韶山市 | 430382 |  | 桃江县 |  | 430922 |
| 衡阳县 | 430421 |  | 沅江市 |  | 430981 |
| 衡南县 | 430422 |  | 桂阳县 |  | 431021 |
| 衡山县 | 430423 |  | 永兴县 |  | 431023 |
| 衡东县 | 430424 |  | 嘉禾县 |  | 431024 |
| 耒阳市 | 430481 |  | 临武县 |  | 431025 |
| 常宁市 | 430482 |  | 资兴市 |  | 431081 |
| 邵东县 | 430521 |  | 祁阳县 |  | 431121 |
| 岳阳县 | 430621 |  | 东安县 |  | 431122 |
| 华容县 | 430623 |  | 道县 |  | 431124 |
| 湘阴县 | 430624 |  | 蓝山县 |  | 431127 |
| 汩罗市 | 430681 |  | 冷水江市 |  | 431381 |
| 临湘市 | 430682 |  |  |  |  |

抄送：省妇联、省卫生和计划生育委员会、省财政厅、省人力资源和社会保障厅（省绩效办）、省统计局

湖南省妇联办公室                     2016年4月27日印发