湖南省人民政府妇女儿童工作委员会文件

湘妇儿工委办〔2019〕9号

关于印发《“湖南省儿童青少年近视防控科普妈妈行”

活动执行方案》的通知

各市州妇儿工委办公室：

“湖南省儿童青少年近视防控科普妈妈行”活动已于2019年3月19日启动，为推动活动顺利开展，现将《 “湖南省儿童青少年近视防控科普妈妈行”活动执行方案》印发给你们，请参照实施。

湖南省政府妇儿工委办公室

2019年5月23日

“湖南省儿童青少年近视防控科普妈妈行”活动

执行方案

为贯彻落实习近平总书记对儿童青少年近视问题的重要指示精神，开展好2019年度“湖南省儿童青少年预防近视科普妈妈行”系列活动，特制定本方案。

1. **时间安排**

2019年5月，各地制定活动执行计划表；

2019年5-6月，各地举办千人大讲堂暨启动仪式；

2019年5-12月，各地举办百人讲座，完成筛查工作；

2019年12月，完成活动并总结。

1. **活动内容**

1.开展近视防控科普讲座。针对0-18岁儿童青少年的妈妈们开展近视防控科普讲座，拟在14个市州各开展百人以上讲座100场，千人以上讲座1场。

2.开展儿童青少年视力筛查建档工作。拟为10万名儿童青少年开展近视筛查、义诊并建档。

3.开展眼疾救助工作。对筛查及义诊期间发现的患白内障、胬肉病的贫困女性以及患其他眼病的贫困儿童青少年另行进行救助。救助标准及范围咨询当地项目医院。

**三、经费安排**

（1）近视防控科普讲座活动经费包括场地及组织费和科普教育费，其中千人讲座27000元/场，百人讲座2000元/场，具体开支情况由各市州政府妇儿工委办公室统筹安排。其中场地及组织费可用于场地、交通、资料、横幅、矿泉水、媒体及劳务费等；科普教育费主要用于专家授课费及差旅费。省妇女儿童发展基金会根据活动进度统一拨付，活动启动预付50%工作经费，完成50%后，拨付余款，具体经费安排附后（附件2）。

（2）筛查建档经费由各市州项目医院统筹安排。

**四、工作要求**

1.各市州政府妇儿工委办公室各明确1名工作人员对接活动，制定讲座场次、时间及人员安排，于5月30日前将活动计划表（附件1）报至省政府妇儿工委办公室。

2.协调本地教育部门和有关村（社区）等，下发活动通知，协助当地项目医院组织好讲座及筛查义诊工作。对义诊中发现的符合救助条件的妇女儿童，协助申请爱眼公益基金治疗救助。

3.督促本地项目医院收集整理活动资料，统一整理后报省政府妇儿工委办公室，筛查建档原始档案资料由各地项目医院保管。

4.从6月份开始，每个月将进行全省实施情况统计及排名，作为年终考核评比依据。

**五、资料报送要求**

1．按活动计划定期整理以下资料：

（1）活动方案、签到册等；

（2）活动现场照片，百人讲座每场提供1-3张，千人讲座现场照片不少于5张，筛查建档活动照片每场1-3张，以上照片均需体现横幅、海报等；

（3）宣传报道资料；

（4）“湖南省儿童青少年近视防控科普妈妈行”活动执行情况统计表（附件4）；

2.12月20日前，需将全年活动资料汇总报送至省政府妇儿工委办公室。

**六、联系方式**

 1.省政府妇儿工委办公室

联系人：刘小瑜 电话：0731-82217121

2.省妇女儿童发展基金会

联系人：唐 婧 电话：0731-82218413

附件：1、“湖南省儿童青少年近视防控科普妈妈行”活动执行计划表

2、“湖南省儿童青少年近视防控科普妈妈行”科普讲座经费安排表

3、“湖南省儿童青少年近视防控科普妈妈行”账户信息表

4、“湖南省儿童青少年近视防控科普妈妈行”活动执行情况统计表

4-1科普讲座执行情况统计表

 4-2筛查建档执行情况统计表

湖南省政府妇儿工委办公室

 2019年5月23日

附件1：

“湖南省儿童青少年近视防控科普妈妈行”

活动执行计划表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **月份** | **内容** | **计划场次****（如当月无计划则填无）** | **计划活动地点** |
| 5-6月 | 千人讲座 |  |  |
| 5月 | 百人讲座 |  |  |
| 6月 |  |  |
| 7月 |  |  |
| 8月 |  |  |
| 9月 |  |  |
| 10月 |  |  |
| 11月 |  |  |
| 12月 |  |  |
| 12月 | 总 结 |

填报单位 填报时间：