2024年度省级妇女事业发展专项资金绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南省妇女联合会

2025年 4月 18 日

湖南省妇女事业发展专项资金

绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《湖南省财政厅关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）等文件要求，为做好2024年度省级妇女儿童事业发展专项资金绩效评价工作，进一步规范专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益，保证评价质量，加强结果应用，我们成立了湖南省妇女联合会（以下简称省妇联）绩效评估领导小组，采取现场与非现场评价相结合的方式对2024年度妇女儿童事业发展专项资金实施了绩效评价。

评估小组通过收集资料、现场评价、综合分析评价 等程序,分别从项目立项，资金分配、管理及使用，项目绩效完成等方面进行综合评价。现将评价情况报告如下：

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况。本专项资金根据2009年省委常委会议精神于2011年设立，为规划妇儿重点项目，解决妇女儿童发展规划中重点、难点问题；组织开展维护妇女、儿童合法权益的相关工作；对妇女儿童相关法律法规的立法、修订进行调研以及普法宣传；组织开展提高妇女干部素质的培训、轮训；开展各级妇联组织的参与社会管理创新、创建巾帼志愿者品牌活动；进一步加强和改进未成年人思想道德教育；开展各项国家、省级重点课题研究及根据中央和省委、省政府要求组织开展的其他重大妇女儿童专项活动。

（二）预算资金使用管理情况。

1.专项资金安排情况

2024年度，省财政共安排省级妇女事业发展专项资金共计1567万元，其中：省直机关安排1461万元，占比93.24%；转移支付到市县106万元，占比6.76%。

2.预算资金下达情况

2024年省级妇女儿童事业发展专项资金年初部门预算总额为1461万元，年初部门预算下达1461万元（2024〔湘财预〕0001号）。项目资金全部到位。

3.预算资金使用情况

2024年度省本级支出总额1100.30万元，尚未使用的资金360.70万元，预算执行率75.31%。具体使用情况如下表：

单位：万元

| 项目名称 | 预算金额 | 实际支付 | 结余金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 援疆和援藏 | 35 | 30 | 5 |
| 下基层、访妇情调研及慰问全省贫困妇女儿童 | 54 | 50.16 | 3.84 |
| 我为妇女群众办实事 | 22 | 16.59 | 5.41 |
| 妇联改革 | 125.8 | 124.96 | 0.84 |
| 妇女儿童关爱 | 30 | 30 | 0 |
| 三八节活动 | 20 | 20 | 0 |
| 家庭建设 | 24 | 16.24 | 7.76 |
| 宣传与精神文明建设 | 119 | 119 | 0 |
| 少儿公益培训 | 23 | 23 | 0 |
| 妇女儿童社会组织服务项目 | 6 | 5.74 | 0.26 |
| 群众文化 | 3 | 3 | 0 |
| 省级家庭教育指导中心项目 | 10 | 9.93 | 0.07 |
| 家庭教育民生实事 | 520 | 228.2 | 291.8 |
| 阵地建设 | 50 | 50 | 0 |
| 网上妇联及融媒体中心建设 | 120 | 120 | 0 |
| 妇女发展 | 127 | 105.12 | 21.88 |
| 妇女维权 | 70.2 | 64.82 | 5.38 |
| 规划实施 | 48 | 29.54 | 18.46 |
| 妇女理论研究 | 54 | 54 | 0 |
| 合计 | 1461 | 1100.3 | 360.7 |

2024年除部门预算外有共有106万元拨至其他单位，具体情况如下：

| 序号 | 省直、市 | 项目名称 | 预算金额 | 实际支出 | 尚未使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张家界市 | 乡村振兴巾帼行动现场会暨巾帼文明岗共建湘妹子能量家园培训 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | 岳阳市 | 妇女儿童活动中心建设 | 30 | 30 | 0 |
| 3 | 桃源县 | “春风化雨”试点项目 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | 通道县 | 家庭教育工作 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | 郴州市 | 妇女儿童活动中心建设 | 30 | 30 | 0 |

（三）预算支出绩效目标完成程度。

1.妇女维权项目

- 2024年权益部妇女维权项目是指组织开展维护妇女、儿童合法权益的相关工作，主要包括普法宣传，巾帼暖人心——婚调服务，春蕾计划——湖南省女童保护指导中心，妇女儿童信访，多部门合作五个子项目，预算金额共70.2万,实际使用64.82万，执行率92.34%，资金使用合理有实效。

- 一是开展立法调研。推动省人大将修订《湖南省实施<中华人民共和国妇女权益保障法>办法》列入2024年立法调研计划，4-7月，在长沙、娄底等6个市州和重庆、福建、河南三个省份开展前期调研，在全省分为妇女、法律工作者、职能部门三个群体开展问卷调查，回收问卷1万份，整合成38个主要问题清单；召开专家论证会，征求20家省直部门和各级妇联意见，探索在地方立法中制定符合湖南实际的法条，更好保障妇女儿童合法权益。二是开展“湘妹子”普法活动。联合省司法厅在开福区沙坪街道竹安村举办“湘妹子普法-长沙专场”活动，成立“她维权”巾帼志愿队，开设平等就业、生育政策宣讲专场，与村民开展普法互动宣传。2024年，全省共开展普法宣教活动2.16万场，覆盖482万人。三是开展婚育观宣讲。举办“幸福三湘 育爱成长”湖南省妇联520婚育宣讲团进高校（职校）活动，成立2支“520”婚恋观巾帼志愿宣讲队，进入高校（职校）进行婚育宣讲。四是做好信访接待工作。截至12月底，全省妇联系统共处理群众来电来信来访及舆情6896件次，其中省妇联本级接待来电来信来访383件次，处置舆情53件，完成全国妇联交办舆情件12件。

- 规划实施项目

一是召开省政府妇女儿童工作委员会全体委员会议。二是重难点问题调查研究。联合省卫健委、省发改委、省统计局、省民政厅等成员单位对全省“婚生育”支持政策、儿童友好文旅服务、分性别统计监测、流动儿童支持服务4个重难点问题立项研究。

- 3.新闻宣传与精神文明建设项目

- 一是举办三八纪念活动，举办湖南省纪念“三八”国际妇女节114周年暨“最美巾帼奋斗者”先进典型事迹报告会，为荣获全国三八红旗手、全国三八红旗集体称号及被认定为湖南省巾帼文明岗、巾帼建功标兵、巾帼建功示范集体的部分代表颁奖、授牌，鼓舞和号召广大妇女为实现“三高四新”美好蓝图，建设社会主义现代化新湖南贡献巾帼力量，超150万人在线收看活动直播。二是选树宣传妇女典型，深度宣传报道2023年度全国三八红旗手（集体）、湖南省城乡妇女岗位建功示范集体（个人）代表等优秀妇女（集体）典型，联合红网/时刻推出《潇湘巾帼别样红》宣传专题，在新湖南推出致敬三八红旗手系列专题海报，在省内各大主流媒体展示巾帼贡献作为，全网累计阅读量超1500万。三是系统推进志愿服务。成立省巾帼志愿服务联合会，举办湖南省巾帼志愿服务项目交流会，全省各地的巾帼志愿者分享志愿服务的项目经验与心得体会。四是课题立项情况，持续推进妇女儿童领域重点课题立项，聚焦家庭家教家风建设、妇女权益保障及妇女儿童健康等方向，强化理论与实践结合，共立项理论与实践课题10项、智库重点课题4项、委托重大课题1项。课题结项情况，对2018-2023年立项课题成果进行系统梳理，组织评审专家对结项课题进行评审，共评审18项课题顺利结项，推动科研成果转化应用。三、平台阵地建设。举办2024年度湖南女性新媒体大会，不断巩固加强全省妇联系统“湘女e家”新媒体联盟建设，各级妇联建成新媒体平台200多个，创建星级“网上妇女之家”32个，粉丝超650万，省妇联“湘妹子”全媒体平台在全国妇联、湖南政务系统保持头部优势。

- 4.家庭建设项目

- 一是联合联动，家庭文明建设更加广泛深入。（1）大力弘扬好家风。启动线上线下湖湘家风馆家庭典型数据库。全面收集省级以上五好家庭、最美家庭全家福、事迹材料、家风家训等资料，开展湖湘家风馆数据库和文本起草、展陈设计。举办“奋进新征程 共筑家国梦”最美家风进校园活动，组织湖南女子学院600余名师生观看，在全国妇联女性之声、新湖南、湘妹子平台直播，观看人数超60万。（2）认真选树好家庭。严格开展家庭典型复查。全面核查272户全国最美家庭、95户全国五好家庭、13个全国家庭工作先进集体、13个全国家庭工作先进个人以及1070个省级典型家庭和先进集体、先进个人的情况。联合开展候选全国文明家庭申报工作，省妇联统筹推荐15户第三届全国文明家庭候选家庭。积极争取全国妇联宣传推广，我省家庭典型得到全国“最美家风润万家”“我给妈妈送束花”等活动重点宣传。二是用心用情，儿童关爱服务更加温暖人心。（1）扎实推进“爱心妈妈”关爱行动。制定方案，召开工作推进会、开展爱心妈妈赋能培训、组织爱心妈妈与结对儿童集中开展亲子活动，打造爱心妈妈关爱志愿服务品牌。先后发动25余万名妇联执委带头，组建1万余支爱心妈妈志愿服务队，结对帮扶近20万名留守、困境儿童。（2）联合开展儿童关爱活动。联合举办2024庆“六一”亲子运动会活动、指导举办湖南2024亲子健康“家”年华趣味游园赛，促进孩子们健康快乐成长。开展寒暑假儿童关爱行动，发动约20万巾帼志愿者参与，走访慰问留守、困境儿童近25.6万人次。承办全国妇联“爱暖万家”试点工作，参加“爱暖万家 情系老区”六一关爱留守儿童活动，为老区留守儿童送上温暖。（3）大力促进儿童早期发展。持续实施全国妇联、联合国儿基会“爱在开端：0-6岁科学育儿社区家庭支持推广”项目，争取在全省新增11个项目点，为4个项目点提供运转经费，为全省22个项目点提供儿童游乐设施、图书等设施设备，开展活动400余场3.6万人次。举办项目省级培训班，培训80余名妇联干部和社区志愿者。参加项目全国经验交流会，湖南项目专家作为代表参加圆桌论坛。

- 5.妇女儿童公益项目

- 一是“温暖微行动”舞蹈公益百校行在省内67所学校完成舞蹈公益教学760学时，并自主编排设计两套公益操及一场原创舞台剧，开展了一场线下千人展演评比活动，受益儿童近万名。二是“关爱雏鹰 呵护健康”儿童保健科普讲座组建50人专家宣讲团，在省内56所中小学以及幼儿园宣讲儿童保健知识，2.4万师生家长受益。三是继续常规化推进“知心屋”项目，召开第十三期培训班，为全省103个“知心屋”项目学校的老师代表带来一场心灵盛宴。

- 6.妇女发展项目

- 一是推出妇女创业就业举措。召开全省妇女创业就业专题会、助推妇女创新创业座谈会、金融机构支持女性创新创业座谈会等，出台《湖南省妇联支持妇女创业行动的若干措施》《湖南省推进科技创新巾帼行动实施方案》。二是开展巾帼创建活动。联合省科技厅共同认定20个基地作为2024年度湖南省巾帼现代农业科技示范基地，并给予相应扶持。三是推进湘妹子能量家园工程。湘妹子能量家园平台由时代邮刊运营，每年运费费用为20万元，定期迭代升级，逐步打造稳定便捷的乡村振兴和社会治理平台。四是联合开展技能培训。联合省农业农村厅等部门举办“湘村女主播”、家政、种养殖等4期技能培训班，省女科协、湘女新农人联盟举办“2024年湘女新农人培训班”，鼓励市州妇联开展如“一村一品一主播”等特色培训，全省各级共举办培训班569期，培训妇女3.7万多人。

- 家庭教育民生实事项目

- 一是打造普惠性强的家庭教育指导服务体系。建成湖南省家庭教育指导中心，推进111个县级以上家庭教育指导服务中心、2.79万个社区（村）家长学校（家庭教育指导服务站点）建设。建优湖南省网上家长学校，覆盖全国800余万家长。组建省家庭教育指导中心专家委员会和梯队化讲师团队3430余人，征集家庭教育指导精品课程，研发家庭教育指导标准课，举办省家庭教育咨询指导者、家庭亲子阅读指导者等培训，线上线下培训骨干、志愿者10万人次，开展家庭教育指导服务1万余场，惠及430余万家长，群众满意率达到99.94%。二是开展覆盖面广的家庭教育宣传倡导。举办湖湘好家教故事会、好家风进校园等活动，超百万人次在线观看。自创宣传海报，在长沙户外进行千屏展播。统筹妇联系统200余家报纸、微信、视频号等媒体，设置专家专栏、专门话题，刊发家庭教育宣传报道1967篇，总阅读量达2300余万次。遴选音频课，纳入学习强国《田间地头大联播》常设栏目，在全国294家县级电台及村村响播出，惠及上千万家长。三是实施精准性高家庭教育指导服务。举办全省家庭教育指导精品课程竞赛，按照0-18岁不同年龄阶段划分，评选出60堂精品课程，在全省进行推广。全省92个家庭教育咨询指导点为责令接受家庭教育指导的家长、专门学校学生或重点儿童的家长、自主前来咨询的家庭提供一对一精准指导服务1.8万人次。联合开展“向阳花”行动专项调研，委托今日女报深入基层采访报道、湖南女子学院开展项目实施效果评估。

- 二、绩效评价工作情况

- 根据《湖南省财政厅关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）要求，省妇联向各项目主管部门（单位）、各市州妇联、项目实施单位和项目支持对象印发了《湖南省妇女联合会2024年度省级妇女儿童事业发展专项资金绩效评价工作方案》，要求各方高度重视，严格按照要求开展绩效自评工作。每一个项目实施单位都按时进行了资金绩效自评，提交了绩效自评报告、自评表和佐证材料。各市州妇联统一针对所属辖区的专项资金使用情况进行了自评，提交了绩效自评报告、自评表和佐证材料。各项目主管部门（单位）针对所负责的项目进行收集汇总，提交了该项目的自评报告、自评表和佐证材料。我会对各自评材料进行了审阅，并统计了相关绩效指标数据，同时我会组织了专项资金绩效评价小组对随机抽取的部分专项资金项目开展现场评价（项目数不少于30%，资金量不少于40%），形成了2024年度省级妇女儿童事业发展专项资金部门评价报告。

- 预算支出主要绩效及评价结论

1.加强政治建设，把牢政治方向。坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。一是深化理论武装。把习近平总书记重要讲话精神作为“第一议题”来学习、“第一遵循”来贯彻、“第一政治要件”来落实，全年开展党组会第一议题学习24次，党组理论中心组学习13次，红色基地现场教学5次，党员领导干部上党课9场，党员讲微党课、业务课3场。党组书记在学习强国、新湘评论、湖南工作、中国妇女报等发表署名文章。二是夯实党建基础。严格落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设“一岗双责”、意识形态工作责任制，扎实筑牢党建责任。深化“一月一课一片一实践”主题党日活动，创新激发党建活力。实施支部“五化”提质工程，落实“三会一课”、党员领导干部参加双重组织生活、民主评议党员等制度，抓实抓牢支部建设。新建机关文化墙，打造思想教育新阵地。三是改进工作作风。落实班子成员定期接待妇女群众来访、包片联点六级共建、支部联基层等制度，密切联系服务妇女群众。严格落实中央八项规定及省委实施细则精神，推进清廉妇联建设。省委巡视工作领导小组对巡视省妇联党组的整改情况进行督查评估，省妇联被评为“好”等次。

2.推进主题教育，筑牢思想根基。全面落实“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干取得实效。一是层层压实责任。省妇联党组履行主体责任，主要负责同志履行第一责任人责任，班子成员履行“一岗双责”，各党支部结合工作实际抓好组织实施，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。二是促进学思践悟。坚持不懈强化理论武装，推动理论学习走实走深走心。深入开展“走基层、找问题、想办法、促发展”活动，选定家庭家教家风建设、家庭暴力防治等15个调研课题，调研基层单位252个，座谈1891人，发放调研问卷12万份，形成一系列务实可行的调查报告。《湖南省预防和制止家庭暴力调研报告》在全国人大社会委第22期简报中推介。三是强化检视整改。坚持奔着问题去，盯着问题改，推进整改整治工作落地见效。共整理录入调研问题24个，制定专项整治方案3个，承办省级层面整改整治问题24个，单位层面整改整治问题3个，21个问题已整改到位，整改率达87.5 %。四是注重常治长效。出台《湖南省巾帼志愿服务工作手册》《执委妈妈守护行动项目工作手册》《12338热线实务操作指南》，修订《省妇联挂职兼职跟班干部管理办法（试行）》《省妇联机关平时考核实施方案（试行）》，推进省妇联融媒体中心、省级家庭教育指导中心、湖湘家风馆建设，以主题教育成效切实推动妇联工作高质量发展。

- 3.强化思想引领，凝聚妇女人心。以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，团结引领广大妇女与党同心、跟党奋进。一是坚持理论引领。深入开展“百千万巾帼大宣讲”，组织党代会和妇代会代表、妇联干部与执委、先进妇女典型进机关、进社区、进农村、进家庭、进企业，推动党的二十大、中国妇女十三大精神走进千家万户，深入妇女人心。全省各级妇联组织宣讲3900余场，受众255.3万人次。举办学习贯彻《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》座谈会、学习宣传《习近平走进百姓家》专题交流会，增强广大妇女对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。二是坚持精神引领。开展“我们的70年”线上线下主题展、全省庆祝三八国际妇女节暨省妇联成立70周年纪念晚会、妇联人回娘家座谈会，隆重纪念湖南省妇联成立70周年。全国人大常委会原副委员长、全国妇联原主席、中国关心下一代工作委员会主任顾秀莲出席相关活动。开展“送奖到基层”活动，发挥妇女先进典型示范引领作用。14人荣获全国三八红旗手、6个集体荣获全国三八红旗集体；33人荣获全国巾帼建功标兵、16个单位荣获全国巾帼建功先进集体、67个岗位荣获全国巾帼文明岗。依托省妇女研究会，加强妇女理论与实践研究。筹备中国妇女运动展陈，系统梳理百年来党领导下的妇女运动史。指导蔡和森蔡畅故居、帅孟奇故居、何宝珍故居成功申报全国妇女爱国主义教育基地，传承红色湘女精神。三是坚持网上引领。加强“湘女e家”新媒体联盟建设，创建星级“网上妇女之家”28个，粉丝超450万，官微湘妹子在全国妇联系统和湖南政务微信排行榜名列前茅。举办2023年全省女性新媒体大会，实施“湘女e家”新媒体训练营计划，有效提升妇联干部知网懂网用网能力。精心部署“争做巾帼好网民”“奋进新征程 妇女有力量”等活动，全网阅读量突破1.8亿人次。加强舆情监测，守护网上政治安全。发布舆情监测周报48期、月报11期，监测信息2000余条，预警上报负面舆情77条，妥善应对处置涉妇女儿童舆情72起。

- 4.紧扣中心大局，助推建功立业。锚定“三高四新”美好蓝图，组织动员全省妇女为建设中国式现代化的湖南篇章贡献巾帼力量。一是助力乡村振兴。召开湖南省乡村振兴巾帼行动现场会，组织妇女共建、共治、共享美丽家园。湘妹子能量家园工程提质扩面，全省注册75.7万人，试点村（社区）623个，参与人次近百万。开展巾帼现代农业科技示范基地创建，创建全国示范基地5个，联合省科技厅认定省级示范基地20个。组建工作队赴慈利县驻点村开展乡村振兴帮扶工作。二是助力创新创业。联合省人社厅等部门举办湖南省第二届育婴员、保育师职业技能竞赛暨湖南省家庭服务业助力乡村振兴创新论坛。联合省发改委等部门举办湖南省第四届巾帼创业创新大赛。各级妇联联合人社、农业、教育等部门开展家政、手工、电商等技能培训1603期，培训9.2万人。三是助力对外开放。以“凝聚中非女性力量　共促妇女全面发展”为主题，成功举办中非妇女论坛。国家主席习近平夫人、联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使彭丽媛向论坛发表视频致辞。全国政协副主席、全国妇联主席沈跃跃出席论坛并作主旨讲话。论坛通过《中非妇女论坛联合倡议》。30多个国家和国际机构的代表、有关部门代表、各界妇女代表及外国留学生等中外嘉宾200多人参加论坛，3.5万人次参观中非妇女创新创业成果展。组织两个公务团前往布隆迪、乌干达、肯尼亚等国家开展妇女经贸文化交流。

- 5.发挥独特作用，做实家庭工作。引导广大妇女发挥在弘扬中华民族传统美德、树立良好家风方面的独特作用，积极营造家庭文明新风尚。一是倡导家庭文明。开展“寻找最美家庭”活动，评选省级最美家庭100户，其中34户获评全国最美家庭。联合举办湖南省好家风故事分享会，推动红色家风进学校、进社区、进家庭。联动纪委监委开展“家庭助廉 团团圆圆”主题活动，《全国妇联简报》第4期专题推介。启动节能宣传周进家庭宣传活动，倡导绿色简约生活新风尚。开展“美家美妇新时尚”主题活动，引导妇女参与农村人居环境治理，涌现绿色家庭、最美庭院4.86万户。在岳阳汨罗、常德澧县开展移风易俗试点工作，弘扬新风正气、摒弃陈规陋习。二是强化家庭教育。联合省人大社会委开展家庭教育“一法一条例”执法调研，执法调研报告得到省人大副主任胡旭晟批示肯定。推动家庭教育指导服务纳入省重点民生实事，启动省家庭教育指导服务中心建设。召开省家庭教育研究会第七届会员大会，推进家庭教育指导课程体系和指导服务体系建设。举办首届学校家庭社会协同育人湖湘论坛、全省青少年心理健康发展论坛暨“守护心灵潇湘行”启动仪式，推动构建家校社协同育人机制。开展“悦读经典 点亮未来”全省首届家庭亲子阅读、“少年儿童心向党”等活动，引导少年儿童传承红色基因、厚植爱党爱国情怀。三是拓展家庭服务。承办全国妇联、联合国儿基会“爱在开端·0-6岁科学育儿社区家庭支持推广”项目全国培训班，促进儿童早期高质量发展。成立“湘女姐姐”家庭服务业联盟，打造具有巾帼特色的家庭服务品牌。

- 6.把握基本职能，抓好维权关爱。践行以人民为中心的思想，在妇女需要时主动站出来说话、顶上去维权、沉下去服务。一是源头参与更有深度。召开湖南省第七次妇女儿童工作会议，全力推动妇女儿童事业高质量发展。开展省妇女儿童发展规划中期评估，推动规划落地见效。参与《湖南省实施<中华人民共和国未成年人保护法>办法》修订，预防性侵未成年人、提供多元综合救助等修改意见被采纳。在《加强新时代婚姻家庭建设指导意见》征求意见稿中，提出的婚前辅导、家庭教育和婚姻家庭矛盾纠纷化解等建议被采纳。二是维权工作更有力度。参与“利剑护蕾”专项行动，推动在全省建立县级以上女童保护中心116个，跟进性侵、遗弃女童等重点案件15件。举办“女童权益保护百场宣讲三年行动”总结大会，实施“种子”计划，推动全省性教育专业化、全覆盖。与省检察院联合出台《关于建立对困难妇女儿童司法救助工作协作机制的实施意见》，为女童保护中心移送线索开辟绿色通道。打造湘妹子普法品牌，开展线上线下普法活动1.6万场，覆盖123万人。做优12338维权服务，热线，加强信访工作。全省妇联系统共处理群众来信、来访、来电及网络举报8719件次。制定《湖南省妇联领导干部下访接访工作方案》，会领导分赴市州下沉接访，接待上访群众40人，办理信访案件19个。三是关爱服务更有温度。实施“两癌”免费检查民生实事，共检查103.13万人，向全国妇联争取救助金3184万元。湘女健康医联盟开展健康义诊活动118场次，服务超过1.5万余人次。发动妇联执委、巾帼志愿者等走访慰问13.6万儿童，结对帮扶9.3万余留守孤困儿童。指导长沙、岳阳开展国家儿童友好城市试点建设。联动开展公益托管近3400场次，受益儿童26万人次，得到《全国妇联简报》推介。实施“出手吧姐姐 温暖2023—关爱困境妇女儿童”“春蕾计划—梦想未来”“知心屋”等公益项目，246万妇女儿童受益。

- 7.坚持党建引领，深化妇联改革。强党建、强队伍、强基层，不断增强妇联组织政治性、先进性、群众性。妇联组织实现新拓展。实施“团体会员倍增计划”，全省县级以上团体会员770个。指导基层妇联延伸有形覆盖，全省建立妇女之家24228个、妇女小组110351个、妇女微家32192个，三新领域新建妇联3994个，联系服务培育女性社会组织5302个。在圣湘生物集团、湖南科技大学、湖南工程学院、湖南女子学院成立妇联组织。干部队伍激发新活力。组织52名中国妇女十三大湖南团代表赴北京参加中国妇女第十三次全国代表大会，黄芳当选为全国妇联第十三届常委，彭娟、周洁、刘玉平、肖跃莲当选为全国妇联第十三届执委。指导各级妇联建立专挂兼相结合、优势互补的妇联机关干部队伍，省市县乡四级妇联共配备挂兼职副主席4591人。实施“领头雁培训计划”，举办妇联干部能力提升培训班、民族工作研修班、统战理论学习专题培训班、“三新”领域妇联组织建设专题培训班。全省妇联系统举办各类培训班2000余场次，培训妇联执委12万人次。民族融合谱写新篇章。与新疆维吾尔自治区妇联签订合作交流框架协议，与新疆生产建设兵团妇联、吐鲁番市妇联、石河子市妇联、湖南省援疆前方指挥部、西藏自治区山南市妇联开展项目合作。开展湘疆“石榴花· 巾帼援疆行动”最美家庭交往交流交融活动，赴新疆看望慰问援疆女干部、“八千湘女”代表，实施“恒爱行动—百万家庭亲情一线牵”公益项目，促进民族团结一家亲。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）预算支出决策情况

- 项目立项依据充分，立项程序合规;按预算绩效目标管理要求编制绩效目标，绩效目标合理、明确;预算编制细化到具体项目内容，按规定程序报批，预算编制科学。项目决策满分15分，实际得分15分。

- （二）预算执行过程情况

- 预算执行过程指标分值为25分，评价得分18.75分，主要扣分原因为部分项目资金拨付不及时，专项资金预算执行率不高，未能完全发挥财政资金使用效益。

- （三）预算支出产出情况

- 通过对2024年度省级妇女儿童事业发展专项资金进行部门评价，认为绝大多数项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的实际完成值基本达标，部门项目因建设期延长使得目标未能如期完成。项目产出30分，实际得分28分。

- （四）预算支出效益情况

- 通过2024年度省级妇女儿童事业发展专项资金的部门评价，5个支出方向妇女事业发展的27个项目在社会效益方面成果显著。项目效益30分，实际得分30分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.领导重视，加强协调。省、市、县各级领导高度重视，协调联动，省科协全程指导，各部门统筹规划，实施单位狠抓落实，确保项目实施质量，全面完成项目绩效目标。

2.强化责任，严格监督。切实做到思想认识到位、人员安排到位、工作措施到位，对项目的开展、支出账务、活动成效等进行认真检查和分析，确保项目成效。

3.管理规范，多方协作。项目实施人员分工明确，各司其职，建立了信息共享、及时反馈、共同管理机制，联合多部门、社会机构共同参与，有力地保证了项目的顺利开展。

## 4.强化宣传，营造氛围。通过各级新闻媒体对活动进行了广泛宣传，扩大了活动的影响，营造了良好的社会氛围。

（二）存在的问题及原因

经深入分析，发现我部门资金支付主要集中在第四季度，前三季度预算执行率偏低；专项资金整体执行率不高，个别项目资金执行率较低，例如家庭教育民生实事项目预算执行率仅为43.88%，经分析，主要是因为由于有些合同采取分期付款方式，部分资金还未拨付。

（三）有关建议

1.加强项目跟踪监督管理，确保项目实施效果

要加强项目跟踪监督管理和项目单位资金管理使用的政策制度培训工作，开展定期培训和不定期抽查工作，及时发现和掌握项目实施和专项资金使用情况，并根据情况适时采取相应措施，以确保专项资金发挥应有的效益。

2.进一步加强财政项目资金使用绩效前期的论证及评估，确保项目能够如期实施

加强财政项目资金使用绩效前期的论证及评估工作，对于因客观条件不能实施的项目暂缓批准，以避免财政资金的沉淀，造成财政资金的效益不能发挥。

附件：1．2024年度专项资金总体绩效目标完成情况表

2．2024年度妇女事业发展专项专项资金支出方向绩效目标完成情况表

- 附件1

2024年度专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

| 专项资金 | 妇女儿童事业发展专项 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省妇女联合会 |  |  |  |
| 资金规模 | 1567 |  |  |  |
| 资金拨付情况 | 预算数 |  | 完成数 | 执行率 |
|  | 1567 |  | 1206.3 | 76.98% |
| 专项资金年度总体绩效目标 |  | 绩效目标完成情况 |  | 偏差原因及改进措施 |
| 一、以养成良好习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、培养创新意识为出发点，不断丰富校外教育培训活动项目，积极推进少年儿童素质教育，分春秋两季开设公益培训，预计：春秋两季共54个班级，1000学位，可服务10000人次。进一步开放公益文化服务，推进“双减”政策的落实，着力解决少年儿童日益增长的公共文化服务需求；发扬红色精神，传承红色记忆，让少年儿童从小接受革命教育，面向全省少年儿童开展“童心向党 薪火‘湘’传”六一儿童节系列活动。为进一步落实《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》，常态化开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务活动，支持关爱边远地区艺术支教，优化边远地区的艺术氛围，促进义务教育的均衡发展，推动乡村振兴建设。二、开展《民法典》、新修订的《妇女权益保障法》等法律法规的宣传。开展《湖南省实施<妇女权益保障法>办法》修订调研工作。推动维权工作多机构合作持续深入开展。维护畅通12338妇女维权热线，救助、慰问特困妇女儿童。配合多部门开展禁毒、社区帮教等维稳工作。三、实施湘女健康工程，不断提升妇女健康意识；实施湘女素质提升工程，促进妇女就业增收；实施巾帼创新创业工程，帮助妇女建功立业；实施湘妹子能量家园工程，激活妇联组织活力。四、平台运营：将湘妹子微信、微博、头条号、视频号、抖音号、强国号等新媒体运营平台做得更好，让全媒体平台发挥门户网站核心的作用，提升各级妇联组织的办事效率；五、妇联干部网上工作能力培训：通过新媒体训练营线下小班日常培训、湖南女性新媒体大会年度集中培训、融媒体中心线上培训系统的网络课程学习，进一步提升妇联系统网上工作能力；六、原创内容生产：将做好省妇联全年日常宣传报道、加强对典型人物类全媒体报道专题、策划好视频类产品制作宣传类长视频，做好《今日女报》原创内容生产及重大活动报道，线上报道+线下现场相结合的宣传活动，全面宣传省妇联各项工作，做好各项专题报道，增加可读性和影响力。七、大力宣传贯彻《中华人民共和国家庭教育促进法》《湖南省家庭教育促进条例》（以下简称“一法一条例”），广泛开展五好家庭创建活动，常态化开展五好家庭寻找”最美家庭”活动，在报纸、广播、网站上开设专栏持续宣传“最美家庭”事迹。联合省纪委监委举办家庭助廉活动，推动家庭教育制度服务纳入省重点民生实事，线上线下开展家庭教育指导服务1万场，惠及300万家庭。策划实施“爱心妈妈关爱留守儿童困境儿童三年行动”，以家庭和谐促进社会和谐。八、1.联合与省委组织部党员教育中心合作，开发网络教程，依托党员教育网络，一月一课，实现全省基层妇联执委培训全覆盖。2.开展2次以上的线下专题教育培训，引导各级妇联干部、执委、团体会员和女性社会组织、广大妇女群众学习贯彻习近平关于妇女儿童工作的重要指示，落实中国妇女十三大会议要求;3.持续开展援疆、援藏统战、双拥等工作，支持指导湘女馆的建设，进一筑牢中华民族共同体意识。 4.在全省范围内持续开展“关爱雏鹰 呵护健康”儿童保健科普讲座50场，开展“温暖微行动”舞蹈公益百校行活动600课时，推进关爱儿童心理健康项目经验总结交流推广，促进项目队伍专业能力提升，切实提高健康知识普及率，提升儿童身心健康水平，构建儿童关爱体系。 |  | 一是围绕思想引领、创业就业、家教家风、妇女维权、关爱服务、妇联改革6个主题，推出系列基层执委培训课程，以村（社区）为单位，组织妇联干部、执委集中学习，培训人数超51万人。2.在株洲举行全省妇联系统“三新”领域妇联组织建设现场会暨培训班组织； 二是召开省妇联团体会员座谈会，制定《省妇联业务部室与团体会员联系表》三是拨付援疆经费15万元，支持吐鲁番市妇女儿童事业及鄯善县青少年女子足球队建设。拨付援藏经费15万元，支持山南市妇女儿童之家建设。 三是“舞蹈公益百校行”已在省内67所学校完成舞蹈公益教学760学时，并自主编排设计两套公益操及一场原创舞台剧，开展了一场线下千人展演评比活动，受益儿童近万名。“儿童保健科普知识讲座”组建50人专家宣讲团，在省内56所中小学以及幼儿园宣讲儿童保健知识，2.4万师生家长受益。继续常规化推进“知心屋”项目，召开第十三期培训班，为全省103个“知心屋”项目学校的老师代表带来一场心灵盛宴。 四是1.以养成良好习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、培养创新意识为出发点，不断丰富校外教育培训活动项目，积极推进少年儿童素质教育，分春秋两季开设公益培训，预计：春秋两季共54个班级，1000学位，可服务10000人次。2.进一步开放公益文化服务，推进“双减”政策的落实，着力解决少年儿童日益增长的公共文化服务需求；3.发扬红色精神，传承红色记忆，让少年儿童从小接受革命教育，面向全省少年儿童开展“童心向党 薪火‘湘’传”六一儿童节系列活动。为进一步落实《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》，常态化开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务活动，支持关爱边远地区艺术支教，优化边远地区的艺术氛围，促进义务教育的均衡发展，推动乡村振兴建设。五是是举办三八纪念活动，举办湖南省纪念“三八”国际妇女节114周年暨“最美巾帼奋斗者”先进典型事迹报告会。 四是选树宣传妇女典型，深度宣传报道2023年度全国三八红旗手（集体）、湖南省城乡妇女岗位建功示范集体（个人）代表等优秀妇女（集体）典型系统推进志愿服务。成立省巾帼志愿服务联合会，举办湖南省巾帼志愿服务项目交流会。 五是：1.召开省政府妇女儿童工作委员会全体委员会议，会议审议并原则通过了《湖南省妇女儿童工作委员会工作规则和办公室工作细则》等2个文件。2.重难点问题调查研究。印发《湖南省妇女儿童发展规划（2021-2025年）2024年度重点课题立项名单的通知》，联合省卫健委、省发改委、省统计局、省民政厅等成员单位对全省“婚生育”支持政策、儿童友好文旅服务、分性别统计监测、流动儿童支持服务4个重难点问题立项研究。3.举办省政府妇儿工委成员单位联络员会议。通过专题培训、研讨交流等方式，提高省妇儿工委成员单位联络员服务妇女儿童、服务基层的工作能力。4.推进男女平等教育培训进党校。联合省委组织部等5部门印发《湖南省推进男女平等基本国策教育培训进党校（行政学院）、社会主义学院的实施意见》，组织《男女平等基本国策的贯彻与落实》读本捐赠仪式，现场捐赠读本620本。联合省委党校推进男女平等基本国策相关项目实施。五是推进儿童友好城市建设试点。联合省发改委、省住建厅向省政府专题请示，推荐益阳市、衡阳市成功申报第三批建设国家儿童友好城市。开展儿童友好宣传，总结试点城市建设经验做法，得到国务院妇儿工委办公室、国家发改委充分肯定，并作为全国样板予以推介。赴江苏省无锡市参加全国儿童友好城市建设交流培训班。 |  | 偏差原因：部分项目合同采取分期付款方式，导致部分资金年底还未拨付。 改进措施：要加强项目跟踪监督管理和项目单位资金管理使用的政策制度培训工作，开展定期培训和不定期抽查工作，及时发现和掌握项目实施和专项资金使用情况，并根据情况适时采取相应措施，以确保专项资金发挥应有的效益。 |

附件2

2024年度妇女事业发展专项专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

| 支出方向名称 | 宣传、教育和培训 |  |  | 所属专项名称 |  | 妇女儿童事业发展专项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省妇女联合会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金拨付情况 | 预算数 |  | 完成数 |  |  |  | 执行率 |  |
|  | 731 |  | 431.11 |  |  |  | 58.98% |  |
| 年度绩效目标 | 一是以养成良好习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、培养创新意识为出发点，不断丰富校外教育培训活动项目，积极推进少年儿童素质教育，分春秋两季开设公益培训，预计：春秋两季共54个班级，1000学位，可服务10000人次。二是进一步开放公益文化服务，推进“双减”政策的落实，着力解决少年儿童日益增长的公共文化服务需求；发扬红色精神，传承红色记忆，让少年儿童从小接受革命教育，面向全省少年儿童开展“童心向党 薪火‘湘’传”六一儿童节系列活动。为进一步落实《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》，常态化开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务活动，支持关爱边远地区艺术支教，优化边远地区的艺术氛围，促进义务教育的均衡发展，推动乡村振兴建设。三是是举办三八纪念活动，举办湖南省纪念“三八”国际妇女节114周年暨“最美巾帼奋斗者”先进典型事迹报告会。四是选树宣传妇女典型，深度宣传报道2023年度全国三八红旗手（集体）、湖南省城乡妇女岗位建功示范集体（个人）代表等优秀妇女（集体）典型系统推进志愿服务。成立省巾帼志愿服务联合会，举办湖南省巾帼志愿服务项目交流会， |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 一是以养成良好习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、培养创新意识为出发点，不断丰富校外教育培训活动项目，积极推进少年儿童素质教育，分春秋两季开设公益培训，预计：春秋两季共54个班级，1000学位，可服务10000人次。二是进一步开放公益文化服务，推进“双减”政策的落实，着力解决少年儿童日益增长的公共文化服务需求；发扬红色精神，传承红色记忆，让少年儿童从小接受革命教育，面向全省少年儿童开展“童心向党 薪火‘湘’传”六一儿童节系列活动。为进一步落实《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》，常态化开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务活动，支持关爱边远地区艺术支教，优化边远地区的艺术氛围，促进义务教育的均衡发展，推动乡村振兴建设。三是是举办三八纪念活动，举办湖南省纪念“三八”国际妇女节114周年暨“最美巾帼奋斗者”先进典型事迹报告会。四是选树宣传妇女典型，深度宣传报道2023年度全国三八红旗手（集体）、湖南省城乡妇女岗位建功示范集体（个人）代表等优秀妇女（集体）典型系统推进志愿服务。成立省巾帼志愿服务联合会，举办湖南省巾帼志愿服务项目交流会， |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标 |  | 实际完成 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 少儿公益培训课程外聘教师授课费 |  | ≦6000元/班/年 |  | 4800元/班/年 |  |
|  |  |  | 少儿公益培训宣传费用 |  | ≦5000元/年 |  | 4000元/年 |  |
|  |  |  | 教学用品维护及损耗更新 |  | ≦5000元 |  | 2500元 |  |
|  |  |  | 少儿公益培训聘用人员人力成本 |  | 按人均每年≦32000元分月发放 |  | 人均 30000 元分月发放 |  |
|  |  |  | “最美家庭”评选 |  | 8万 |  | 未使用。 | 按照从中央到地方清理表彰选树活动的要求，从2024年至今“最美家庭”评选一直属于暂停状态。 |
|  |  |  | 关爱困境儿童 |  | 8万 |  | 完成。 | 2024年5月开展了关爱留守儿童爱心妈妈结对三年行动。 |
|  |  |  | ‘三八’妇女节主题宣传 |  | ≤20万元 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 媒体专栏费用 |  | ≤20万元 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 巾帼志愿服务项目创投大赛费用 |  | ≤30万元 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 新时代文明实践费用 |  | ≤5万元 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 巾帼大宣讲示范活动费用 |  | ≤5万元 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 线上主题活动及巾帼好网民活动费用 |  | ≤30万元 |  | 已完成 |  |
|  |  | 社会成本指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 少儿公益培训学员参训课时总和 |  | ≥30000课时 |  | 32000课时 |  |
|  |  |  | 少儿公益培训指导教师或志愿者开展绘本课程及绘本活动，辐射学生人次 |  | ≥2000人次 |  | 2000人次 |  |
|  |  |  | “三八”纪念活动专题报告会 |  | 1场 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 媒体合作 专栏及专题 |  | 2个 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 巾帼志愿服务项目创投大赛 |  | ≥1场 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 开展三下乡活动 |  | 1场 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 巾帼大宣讲示范活动覆盖人次 |  | ≥100万人 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | “三八”妇女节活动宣传覆盖人数 |  | ≥100万人 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 媒体宣传专题专栏覆盖人次 |  | ≥100万人 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 巾帼志愿服务创投项目 |  | ≥15个 |  | 未完成 | 因为经费缩减，只开展了培训、项目交流展示 |
|  |  |  | 少儿公益活动开展惠及人次 |  | ≥1500人次 |  | 300 万人次 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训学员通过考核等方式确定学员学习合格率 |  | ≥90% |  | 100% |  |
|  |  |  | 少儿公益培训学员自愿参加社会考级通过率 |  | ≥90% |  | 100% |  |
|  |  |  | 少儿公益培训学员自愿参加比赛获奖率 |  | ≥70% |  | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 媒体专栏及专题开展时间 |  | 2024年全年 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 三八’妇女节主题活动 |  | 2024年3月 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 少儿公益课程及活动开展的时间 |  | 每年3月开始至次年2月结束 |  | 如期完成 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 男女平等基本国策知晓度 |  | ≥85% |  | ≥85% |  |
|  |  |  | 少儿公益进培训惠及人次 |  | ≥15000人次/年 |  | 16000 人次 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 社会公众或服务 对象满意度指标 | 少儿公益活动开展好评率 |  | ≥90% |  | 100% |  |
|  |  |  | 少儿公益培训课堂满意度调查好评率 |  | ≥90% |  | 100% |  |
|  |  |  | 对妇联组织和妇女工作的满意度进一步提升 |  | >90% |  | >90% |  |

2024年度妇女事业专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

| 支出方向名称 | 理论研究与规划实施 |  |  | 所属专项名称 |  | 妇女儿童事业发展专项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省妇女联合会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金拨付情况 | 预算数 |  | 完成数 |  |  |  | 执行率 |  |
|  | 102 |  | 83.54 |  |  |  | 81.90% |  |
| 年度绩效目标 | 一是召开省政府妇女儿童工作委员会全体委员会议。二是重难点问题调查研究。印发《湖南省妇女儿童发展规划（2021-2025年）2024年度重点课题立项名单的通知》，联合省卫健委、省发改委、省统计局、省民政厅等成员单位对全省“婚生育”支持政策、儿童友好文旅服务、分性别统计监测、流动儿童支持服务4个重难点问题立项研究。三是举办省政府妇儿工委成员单位联络员会议。通过专题培训、研讨交流等方式，提高省妇儿工委成员单位联络员服务妇女儿童、服务基层的工作能力。四是推进男女平等教育培训进党校。联合省委组织部等5部门印发《湖南省推进男女平等基本国策教育培训进党校（行政学院）、社会主义学院的实施意见》，组织《男女平等基本国策的贯彻与落实》读本捐赠仪式，四是举办三八纪念活动，举办湖南省纪念“三八”国际妇女节114周年暨“最美巾帼奋斗者”先进典型事迹报告会。五是选树宣传妇女典型，深度宣传报道2023年度全国三八红旗手（集体）、湖南省城乡妇女岗位建功示范集体（个人）代表等优秀妇女（集体）典型系统推进志愿服务。成立省巾帼志愿服务联合会，举办湖南省巾帼志愿服务项目交流会， |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 一是召开省政府妇女儿童工作委员会全体委员会议，会议审议并原则通过了《湖南省妇女儿童工作委员会工作规则和办公室工作细则》等2个文件。二是重难点问题调查研究。印发《湖南省妇女儿童发展规划（2021-2025年）2024年度重点课题立项名单的通知》，联合省卫健委、省发改委、省统计局、省民政厅等成员单位对全省“婚生育”支持政策、儿童友好文旅服务、分性别统计监测、流动儿童支持服务4个重难点问题立项研究。三是举办省政府妇儿工委成员单位联络员会议。通过专题培训、研讨交流等方式，提高省妇儿工委成员单位联络员服务妇女儿童、服务基层的工作能力。四是推进男女平等教育培训进党校。联合省委组织部等5部门印发《湖南省推进男女平等基本国策教育培训进党校（行政学院）、社会主义学院的实施意见》，组织《男女平等基本国策的贯彻与落实》读本捐赠仪式，现场捐赠读本620本。联合省委党校推进男女平等基本国策相关项目实施。五是推进儿童友好城市建设试点。联合省发改委、省住建厅向省政府专题请示，推荐益阳市、衡阳市成功申报第三批建设国家儿童友好城市。开展儿童友好宣传，总结试点城市建设经验做法，得到国务院妇儿工委办公室、国家发改委充分肯定，并作为全国样板予以推介。赴江苏省无锡市参加全国儿童友好城市建设交流培训班。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标 |  | 实际完成 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 课题项目资助费用 |  | ≤75万元 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 换届大会及学术年会费用 |  | ≤15万元 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 省政府妇儿工委全体会议费用 |  | ≤2万 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 妇女儿童发展规划实施能力提升班费用 |  | ≤18万 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 重难点问题调查研究费用 |  | ≤16万 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 省级妇女儿童发展规划宣传费用 |  | ≤20万 |  | 未完成 | 原因：策划的形式和内容暂未达到理想效果； 措施：进一步与今日女报进行沟通，就十四五两个规划的实施成效和新周期两个规划的宣传形式谋划新点子。 |
|  |  |  | 性别平等进党校项目费用 |  | ≤10万 |  | 未完成 | 原因：经与省妇干校多次协商推进，项目的形式和内容暂未达成一致； 措施：加强与省妇干校的沟通协商，努力推动性别平等进党校形成长效机制。 |
|  |  | 社会成本指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 省政府妇儿工委全体会议 |  | ≥60 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 重难点问题调查研究 |  | ≥4个 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 省级妇女儿童发展规划宣传 |  | ≥20期 |  | 未完成 | 原因：策划的形式和内容暂未达到理想效果； 措施：进一步与今日女报进行沟通，就十四五两个规划的实施成效和新周期两个规划的宣传形式谋划新点子。 |
|  |  |  | 性别平等进党校项目 |  | ≥1个 |  | 未完成 | 原因：经与省妇干校多次协商推进，项目的形式和内容暂未达成一致； 措施：加强与省妇干校的沟通协商，努力推动性别平等进党校形成长效机制。 |
|  |  | 质量指标 | 课题结题率 |  | ≥90% |  | ≥90% |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 省政府妇儿工委全体会议 |  | 2024年6月底前 |  | 已完成 | 由于2024年5至8月妇儿工委系统机构改革，延迟至2024年9月份召开 |
|  |  |  | 重难点问题调查研究 |  | 2024年年底前 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 省级妇女儿童发展规划宣传 |  | 2024年年底前 |  | 未完成 | 原因：策划的形式和内容暂未达到理想效果； 措施：进一步与今日女报进行沟通，就十四五两个规划的实施成效和新周期两个规划的宣传形式谋划新点子。 |
|  |  |  | 性别平等进党校项目 |  | 2024年年底前 |  | 未完成 | 原因：经与省妇干校多次协商推进，项目的形式和内容暂未达成一致； 措施：加强与省妇干校的沟通协商，努力推动性别平等进党校形成长效机制。 |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 男女平等基本国策知晓率 |  | ≥85% |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 为政府妇女儿童发展战略决策提供智力支持水平 |  | 稳步提升 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 妇女理论研究成果对妇女工作的指导率 |  | 增强 |  | 已完成 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 社会公众或服务 对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |

2024年度妇女事业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

| 支出方向名称 | 权益保护与妇女发展 |  |  | 所属专项名称 |  | 妇女儿童事业发展专项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省妇女联合会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金拨付情况 | 预算数 |  | 完成数 |  |  |  | 执行率 |  |
|  | 232.2 |  | 204.94 |  |  |  | 88.26% |  |
| 年度绩效目标 | 1.开展《民法典》、新修订的《妇女权益保障法》等法律法规的宣传。开展《湖南省实施<妇女权益保障法>办法》修订调研工作。推动维权工作多机构合作持续深入开展。维护畅通12338妇女维权热线，救助、慰问特困妇女儿童。配合多部门开展禁毒、社区帮教等维稳工作。2.实施湘女健康工程，不断提升妇女健康意识；实施湘女素质提升工程，促进妇女就业增收；实施巾帼创新创业工程，帮助妇女建功立业；实施湘妹子能量家园工程，激活妇联组织活力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 1.开展普法宣传2.16万场，覆盖482万人。赴省内6个市州和河南、福建、四川开展《湖南省实施<妇女权益保障法>办法》修订调研工作，形成调研报告。配合省委政法委开展婚姻家庭矛盾纠纷化解工作，化解婚姻家庭矛盾纠纷2.7万件，化解率达90%。联动法院、检察院、公安等部门开展妇女儿童维权合作。维护畅通12338妇女维权热线，救助、慰问特困妇女儿童，全省妇联系统处理群众来电来信来访及舆情6896件次。2.成功召开全省妇女创业就业专题会、助推妇女创新创业座谈会、金融机构支持女性创新创业座谈会，开展巾帼创建活动，推动湘妹子能量家园工程提质升级，联合举办技能竞赛，联合开展技能培训，发挥省女科协、湘女健康医联盟、省女红协会作用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标 |  | 实际完成 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 湘妹子能量家园平台运营费 |  | 20万元 |  | 20万元 |  |
|  |  |  | 湘妹子能量家园示范建设经费 |  | 41万元 |  | 17万 |  |
|  |  |  | 乡村振兴巾帼行动现场会暨巾帼文明岗共建湘妹子能量家园培训费用 |  | 35万元 |  | 35万元 |  |
|  |  |  | 创建巾帼建功先进集体（个人）费用 |  | 4万元 |  | 4万元 |  |
|  |  |  | 创建湖南省巾帼现代农业科技示范基地经费 |  | 10万 |  | 10万 |  |
|  |  |  | 湘妹子科技创新行动经费 |  | 15万元 |  | 15万元 |  |
|  |  |  | 女红数字平台建设费用 |  | 15万元 |  | 未完成 | 根据建设情况，将于2025年上半年支付 |
|  |  |  | 巾帼暖人心——婚调服务项目费用 |  | ≤10万元/年 |  | ≤10万元/年 |  |
|  |  |  | 开展维权多机构多部门合作费用 |  | ≤5.2万元/年 |  | ≤5.2万元/年 |  |
|  |  |  | 开展普法宣传活动费用 |  | ≤15万元/年 |  | ≤15万元/年 |  |
|  |  |  | 开展信访慰问费用 |  | ≤11万元/年 |  | 3万 | 因工作调整未完成 |
|  |  |  | 12338热线服务平台费用 |  | ≤9万元/年 |  | ≤9万元/年 |  |
|  |  |  | 新农人培训、家政进社区、湘女医联盟活动等经费 |  | 15万元 |  | 15万元 |  |
|  |  | 社会成本指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 创建湘妹子能量家园示范点个数 |  | 30个 |  | 11个 | 经费压缩，示范创建改为支持建设一个县妇联，两个乡镇街道，八个村社区 |
|  |  |  | 创建湖南省巾帼现代农业科技示范基地个数 |  | 10个 |  | 20个 |  |
|  |  |  | 乡村振兴巾帼行动现场会暨巾帼文明岗共建湘妹子能量家园培训场次 |  | 1场 |  | 未完成 | 根据工作需要，改为2025年上半年开展 |
|  |  |  | 湘女新农人培训期次 |  | 1期 |  | 1期 |  |
|  |  |  | 女科技工作者沙龙活动场次 |  | 2场 |  | 2场 |  |
|  |  |  | 湘女健康医联盟义诊、宣教场次 |  | ≥100场次 |  | 100场次 |  |
|  |  |  | 开展多部门合作 |  | 1次 |  | 1次 |  |
|  |  |  | 修订《湖南省实施<中华人民共和国妇女权益保障法>办法》调研报告 |  | 1份 |  | 1份 |  |
|  |  |  | 巾帼暖人心——婚调服务项目费用 |  | 1次 |  | 1次 |  |
|  |  |  | 开展普法宣传活动 |  | 1场 |  | 1场 |  |
|  |  |  | 湘女姐姐家庭服务职业经理人培训班场次 |  | 1场 |  | 1场 |  |
|  |  |  | 12338热线服务平台运营维护 |  | 1个 |  | 1个 |  |
|  |  | 质量指标 | 普法宣传 |  | 市州全覆盖 |  | 市州全覆盖 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 湘妹子能量家园平台运营时间 |  | 2024年全年 |  | 2024年全年 |  |
|  |  |  | 湘妹子能量家园示范建设完成时间 |  | 2024年全年 |  | 2024年全年 |  |
|  |  |  | 乡村振兴巾帼行动现场会暨巾帼文明岗共建湘妹子能量家园培训完成时间 |  | 2024年12月 |  | 未完成 | 根据工作需要，改为2025年上半年开展 |
|  |  |  | 创建湖南省巾帼现代农业科技示范基地完成时间 |  | 2024年6月 |  | 2024年6月 |  |
|  |  |  | 创建巾帼建功先进集体（个人）完成时间 |  | 2024年6月 |  | 2024年6月 |  |
|  |  |  | 湘妹子科技创新行动完成时间 |  | 2024年12月 |  | 2024年12月 |  |
|  |  |  | 女红数字平台建设完成时间 |  | 2024年12月 |  | 未完成 | 根据建设情况，将于2025年上半年完成 |
|  |  |  | 新农人培训、家政进社区、湘女医联盟活动等完成时间 |  | 2024年全年 |  | 2024年全年 |  |
|  |  |  | 修订《湖南省实施<中华人民共和国妇女权益保障法>办法》调研报告完成时间 |  | 2024年12月前 |  | 2024年12月前 |  |
|  |  |  | 巾帼暖人心——婚调服务项目费用 |  | 2024年12月前 |  | 2024年12月前 |  |
|  |  |  | 普法宣传活动开展时间 |  | 2024年12月前 |  | 2024年12月前 |  |
|  |  |  | 12338热线服务平台运营维护时间段 |  | 2024年全年 |  | 2024年全年 |  |
|  |  |  | 开展多部门合作完成时间 |  | 2024年12月前 |  | 2024年12月前 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目执行期间普法人数 |  | ≥1万人 |  | ≥1万人 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 社会公众或服务 对象满意度指标 | 被救助特困妇儿满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% |  |
|  |  |  | 女红会员满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% |  |

2024年度妇女事业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

| 支出方向名称 | 平台与阵地建设 |  |  | 所属专项名称 |  | 妇女儿童事业发展专项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省妇女联合会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金拨付情况 | 预算数 |  | 完成数 |  |  |  | 执行率 |  |
|  | 230 |  | 230 |  |  |  | 100% |  |
| 年度绩效目标 | 一、平台运营：将湘妹子微信、微博、头条号、视频号、抖音号、强国号等新媒体运营平台做得更好，让全媒体平台发挥门户网站核心的作用，提升各级妇联组织的办事效率；二、妇联干部网上工作能力培训：通过新媒体训练营线下小班日常培训、湖南女性新媒体大会年度集中培训、融媒体中心线上培训系统的网络课程学习，进一步提升妇联系统网上工作能力；三、原创内容生产：将做好省妇联全年日常宣传报道、加强对典型人物类全媒体报道专题、策划好视频类产品制作宣传类长视频，做好《今日女报》原创内容生产及重大活动报道，线上报道+线下现场相结合的宣传活动，全面宣传省妇联各项工作，做好各项专题报道，增加可读性和影响力。三、大力宣传贯彻《中华人民共和国家庭教育促进法》《湖南省家庭教育促进条例》（以下简称“一法一条例”），广泛开展五好家庭创建活动，常态化开展五好家庭寻找”最美家庭”活动，在报纸、广播、网站上开设专栏持续宣传“最美家庭”事迹。联合省纪委监委举办家庭助廉活动，推动家庭教育制度服务纳入省重点民生实事，线上线下开展家庭教育指导服务1万场，惠及300万家庭。策划实施“爱心妈妈关爱留守儿童困境儿童三年行动”，以家庭和谐促进社会和谐。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 一、2024年度通过今日女报融媒体中心,把湖南省妇联微信、微博、头条号、视频号等新媒体内容和传播力运营的更好。进一步优化妇联网上工作新平台，让全媒体平台发挥门户网站核心的作用，提升了各级妇联组织的办事效率。做好新媒体能力提升的培训工作，做好了《今日女报》原创内容生产及重大活动报道，线上报道+线下现场相结合的宣传活动，全面宣传省妇联各项工作，做好各项专题报道，增加可读性和影响力，进一步提升了妇联系统网上工作能力。二、打造普惠性强的家庭教育指导服务体系。建成湖南省家庭教育指导中心，推进111个县级以上家庭教育指导服务中心、2.79万个社区（村）家长学校（家庭教育指导服务站点）建设。建优湖南省网上家长学校，覆盖全国800余万家长。组建省家庭教育指导中心专家委员会和梯队化讲师团队3430余人，征集家庭教育指导精品课程，研发家庭教育指导标准课，举办省家庭教育咨询指导者、家庭亲子阅读指导者等培训，线上线下培训骨干、志愿者10万人次，开展家庭教育指导服务1万余场，惠及430余万家长，群众满意率达到99.94%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标 |  | 实际完成 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 省家庭教育指导中心项目举办培训费 |  | 200元/人次/天 |  | <200元/人次/天 |  |
|  |  |  | 省家庭教育指导中心项目专家授课费 |  | ≥1000元/人次 |  | ≥1000元/人次 |  |
|  |  |  | 省家庭教育指导中心项目宣传费 |  | ≥8000元 |  | <8000元 |  |
|  |  |  | 一楼大厅改造、屋顶防水、电缆铺设、五楼维修等工程 |  | 50万 |  | 50万 |  |
|  |  |  | 平台运营费用 |  | 135万元/年 |  | 100万/年 | 财政预算资金缩减 |
|  |  |  | 妇联干部网上工作能力培训费用 |  | 80万元/年 |  | 45万/年 | 财政预算资金缩减 |
|  |  |  | 原创内容生产产品制作费用 |  | 25万元/年 |  | 15万/年 | 财政预算资金缩减 |
|  |  | 社会成本指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 开展家庭教育指导者培训 |  | ≥2场 |  | 3场 |  |
|  |  |  | 培训家庭教育指导者 |  | ≥160人次 |  | 397人 |  |
|  |  |  | 智慧父母课堂 |  | ≥20次 |  | 20场 |  |
|  |  |  | 智慧父母课堂服务家长 |  | ≥1000人次 |  | 2769人 |  |
|  |  |  | 湖南省家庭教育指导中心三期工程 |  | 1项 |  | 已完成90% | 正在整理施工资料，上报财评中心审计，并归档存放 |
|  |  |  | 开展家庭教育指导者培训 |  | ≥2场 |  | 3场 |  |
|  |  |  | 平台内容编辑更新、网站技术维护 |  | 每天新媒体各平台24小时更新；网站维护电话7天*24小时 |  | 保证了新媒体各平台24小时更新；网站维护电话7天*24小时 |  |
|  |  |  | 新媒体线下培训班、年度大会集中培训、网络课程开发 |  | 线下培训每月办班；年度集中培训1次；完成网络课程的技术开发。 |  | 年度集中培训1次于2024年1月份完成；网络课程开发11月全部完成 |  |
|  |  |  | 全年报道、视频制作 |  | 全年52期日常报道；重大专题1个；长视频10分钟以内的1个。 |  | 全年出刊50期日常报道；合刊2期；重大专题1个在12月份完成；长视频10分钟以内的1个已完成。 |  |
|  |  | 质量指标 | 家庭教育指导者培训参与率 |  | ≥90% |  | 100% |  |
|  |  |  | 智慧父母课堂参与率 |  | ≥90% |  | 90% |  |
|  |  |  | 湖南省家庭教育指导中心三期工程 |  | 安全提升率≥90% |  | 安全提升率≥90% |  |
|  |  |  | 新媒体平台宣传报道影响率 |  | ≥90% |  | 95% |  |
|  |  |  | 报道及视频产品制作准确率 |  | ≥95% |  | 95% |  |
|  |  |  | 工作能力培训的实用率 |  | 278.2 ≥90% |  | 92% |  |
|  |  | 时效指标 | 家庭教育指导者培训 |  | 全年33000人次 6场次 72场次 5800人次/年 95% 98% |  | 全年 |  |
|  |  |  | 智慧父母课堂 |  | 全年 |  | 全年 |  |
|  |  |  | 开展专题调研 |  | 全年 |  | 未完成 | 省妇联开展省重点民生实事“向阳花”行动，统一调度全身家庭教育工作，因此取消原计划的全省家庭教育指导服务体系摸底调研工作。 |
|  |  |  | 湖南省家庭教育指导中心三期工程 |  | 2024年12月31日前 |  | 2025年7月31日前 | 正在整理施工资料，上报财评中心审计，并归档存放 |
|  |  |  | 平台运营 |  | 2024年12月底 |  | 全年已完成 |  |
|  |  |  | 妇联干部网上工作能力培训 |  | 2024年12月底 |  | 全年已完成 |  |
|  |  |  | 原创内容生产 |  | 2024年12月底 |  | 全年已完成 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 服务家庭教育从业者、志愿者，提高家庭教育指导者专业素质，助力家庭教育事业发展。 |  | ≥90% |  | ≥90% |  |
|  |  |  | 安全保障社会民众（出入人员） |  | 约500000人次/年 |  | （出入人员）约500000人次/年 |  |
|  |  |  | 妇联系统网络+新媒体建设覆盖率 |  | ≥95% |  | 95% |  |
|  |  |  | 宣传省妇联和各级妇联工作落实率 |  | ≥95% |  | 95% |  |
|  |  | 生态效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 社会公众或服务 对象满意度指标 | 家庭教育指导者培训对象满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% |  |
|  |  |  | 全省各级妇联宣传报道、培训满意度 |  | ≥95% |  | 98% |  |
|  |  |  | 社会及全省妇女儿童满意度 |  | ≥95% |  | 95% |  |
|  |  |  | 安全服务对象满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% |  |

2024年度妇女事业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

| 支出方向名称 | 基层妇联组织建设与妇女儿童关爱 |  |  | 所属专项名称 |  | 妇女儿童事业发展专项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省妇女联合会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金拨付情况 | 预算数 |  | 完成数 |  |  |  | 执行率 |  |
|  | 271.8 |  | 256.71 |  |  |  | 94.45% |  |
| 年度绩效目标 | - 1.联合与省委组织部党员教育中心合作，开发网络教程，依托党员教育网络，一月一课，实现全省基层妇联执委培训全覆盖。2.开展2次以上的线下专题教育培训，引导各级妇联干部、执委、团体会员和女性社会组织、广大妇女群众学习贯彻习近平关于妇女儿童工作的重要指示，落实中国妇女十三大会议要求;3.持续开展援疆、援藏统战、双拥等工作，支持指导湘女馆的建设，进一筑牢中华民族共同体意识。 4.在全省范围内持续开展“关爱雏鹰 呵护健康”儿童保健科普讲座50场，开展“温暖微行动”舞蹈公益百校行活动600课时，推进关爱儿童心理健康项目经验总结交流推广，促进项目队伍专业能力提升，切实提高健康知识普及率，提升儿童身心健康水平，构建儿童关爱体系。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 1.围绕思想引领、创业就业、家教家风、妇女维权、关爱服务、妇联改革6个主题，推出系列基层执委培训课程，以村（社区）为单位，组织妇联干部、执委集中学习，培训人数超51万人。2.在株洲举行全省妇联系统“三新”领域妇联组织建设现场会暨培训班组织；召开省妇联团体会员座谈会，制定《省妇联业务部室与团体会员联系表》3.拨付援疆经费15万元，支持吐鲁番市妇女儿童事业及鄯善县青少年女子足球队建设。拨付援藏经费15万元，支持山南市妇女儿童之家建设。4.“舞蹈公益百校行”已在省内67所学校完成舞蹈公益教学760学时，并自主编排设计两套公益操及一场原创舞台剧，开展了一场线下千人展演评比活动，受益儿童近万名。“儿童保健科普知识讲座”组建50人专家宣讲团，在省内56所中小学以及幼儿园宣讲儿童保健知识，2.4万师生家长受益。继续常规化推进“知心屋”项目，召开第十三期培训班，为全省103个“知心屋”项目学校的老师代表带来一场心灵盛宴。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标 |  | 实际完成 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 妇女儿童社会组织服务物业保洁人员成本、场馆基础维修成本 |  | 24500元/年，分月发放 |  | 24500元/年 |  |
|  |  |  | 群众文化外聘教师授课费 |  | ≦16000元/年 |  | 16000元 |  |
|  |  |  | 群众文化宣传费用 |  | ≦2000元/年 |  | 2000元 |  |
|  |  |  | 群众文化教学用品及奖品 |  | ≦1000元/年 |  | 1000元 |  |
|  |  |  | 儿童保健科普讲座项目经费 |  | ≤20万 |  | 10万 |  |
|  |  |  | 舞蹈公益百校行项目经费 |  | ≤20万 |  | 10万 |  |
|  |  |  | 关爱儿童心理健康项目经验总结推广专业能力提升培训费用 |  | ≤10万 |  | 10万 |  |
|  |  |  | 妇干校培训费用 |  | ≤26万元 |  | 0 | 因拍摄基层执委培训课程，不需重复进行培训 |
|  |  |  | 援疆项目 （含湘女馆） |  | ≤50万元 |  | 15万 |  |
|  |  |  | 援藏项目 |  | ≤20万元 |  | 15万 |  |
|  |  |  | 全省妇联系统基层执委网络集中培训及课程开发费用 |  | ≤90万元 |  | 98万 | 包含基层调研差旅费用26万元 |
|  |  |  | 妇联干部与执委研修班费用 |  | ≤30万元 |  | 0 | 因拍摄基层执委培训课程，不需重复进行培训 |
|  |  |  | 省妇联“团体会员与女性社会组织训练营”项目费用 |  | ≤10万元 |  | 0 | 替代为团体会员 |
|  |  |  | 省妇联“党建带妇建-多部门合作”项目费用 |  | ≤40万元 |  | 0 | 替代为三新领域妇联组织建设推进会，加强与社会工作部、民政厅等部门的联系合作 |
|  |  | 社会成本指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 服务入驻社会组织 |  | ≥3家 |  | 6家 |  |
|  |  |  | 线上线下开展公益项目活动场次 |  | ≥12场次 |  | 19场次 |  |
|  |  |  | 健康科普公益项目活动场次 |  | ≥6场次 |  | 72场次 |  |
|  |  |  | 线上线下社会公益项目活动覆盖人次 |  | 278.2≥2000人次 |  | 33000人次 |  |
|  |  |  | “湖南省人民医院科普基地”义诊活动次数 |  | ≥6次 |  | 6次 |  |
|  |  |  | 巾帼志愿队开展志愿服务活动场次 |  | ≥20场次/年 |  | 34场次/年 |  |
|  |  |  | 巾帼志愿队安排志愿者数量 |  | ≥100人次/年 |  | 110人次/年 |  |
|  |  |  | 群文学员参训课时总和 |  | ≥100课时 |  | 294课时 |  |
|  |  |  | 群文参与人数 |  | ≥800人次 |  | 5800人次 |  |
|  |  |  | 开展儿童保健科普讲座宣讲场数 |  | 278.2≥100场 |  | 56场 | 专项资金压减40%，财政统一收回共20万，其中：“舞蹈公益百校行”10万，“儿童保健科普讲座”10万。以上两个项目资金压减50%，绩效目标指标按50%相应调减。 |
|  |  |  | 开展公益舞蹈授课课时数 |  | ≥1200课时 |  | 760课时 | 专项资金压减40%，财政统一收回共20万，其中：“舞蹈公益百校行”10万，“儿童保健科普讲座”10万。以上两个项目资金压减50%，绩效目标指标按50%相应调减。 |
|  |  |  | 全省妇联系统基层执委网络集中培训及课程开发数 |  | ≥6堂 |  | 6堂 |  |
|  |  |  | 妇女干部与执委研修班参训人数 |  | ≥50人 |  | 0 | 因拍摄基层执委培训课程，不需重复进行培训 |
|  |  |  | 培养优秀基层挂职跟班干部 |  | ≥10人 |  | 13人 |  |
|  |  |  | 组织妇联示范培训班 |  | ≥2个 |  | 0 | 因拍摄基层执委培训课程，不需重复进行培训 |
|  |  |  | 线下培训优秀妇联干部和妇女 |  | ≥90人 |  | 0 | 因拍摄基层执委培训课程，不需重复进行培训 |
|  |  |  | 观看全省妇联系统基层执委网络集中培训及课程人次 |  | 278.2≥10万人次 |  | 51万人次 |  |
|  |  |  | 推进关爱儿童心理健康项目经验总结交流推广，促进项目队伍专业能力提升 |  | ≥100人 |  | 103人 |  |
|  |  | 质量指标 | 公益项目活动参与率 |  | ≥90% |  | 92% |  |
|  |  |  | 社会公益项目活动评估合格率 |  | ≥90% |  | 92% |  |
|  |  |  | 群众文化培训规模人次 |  | ≥800人次 |  | 5800人次 |  |
|  |  |  | 群文活动开展成功率 |  | 100% |  | 100% |  |
|  |  |  | 志愿服务队志愿者服务水准 |  | 278.2≥95% |  | 95% |  |
|  |  |  | 每场儿童保健科普讲座宣讲时间 |  | ≥40-80分钟 |  | 40-80分钟 |  |
|  |  |  | 儿童保健科普讲座每场听讲人数 |  | ≥100人 |  | 400人 |  |
|  |  |  | 培训参训率 |  | 278.2≥90% |  | 100% |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  | ≥90% |  | 100% |  |
|  |  |  | 学员满意率 |  | ≥90% |  | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 服务入驻社会组织时间 |  | 全年 |  | 全年 |  |
|  |  |  | 社会公益项目活动开展时间 |  | 全年 |  | 全年 |  |
|  |  |  | “湖南省人民医院科普基地”开展服务时间 |  | 全年 |  | 全年 |  |
|  |  |  | 群众文化活动培训开展的时间 |  | 全年 |  | 全年 |  |
|  |  |  | 儿童保健科普讲座完成时间 |  | 2024年年底前 |  | 2024年7月完成 |  |
|  |  |  | 公益舞蹈授课完成时间 |  | 2024年年底前 |  | 2024年11月完成 |  |
|  |  |  | 关爱儿童心理健康项目经验总结推广专业能力提升 |  | 2024年年底前 |  | 2024年7月完成 |  |
|  |  |  | 妇联干部与执委研修班完成时间 |  | 2024年年底前 |  | 未开展 | 因拍摄基层执委培训课程，不需重复进行培训 |
|  |  |  | 省妇联“团体会员与女性社会组织训练营”项目完成时间 |  | 2024年年底前 |  | 未开展 | 替代为团体会员座谈会 |
|  |  |  | 全省妇联系统基层执委网络集中培训及课程开发完成时间 |  | 2024年年底前 |  | 已完成 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 服务妇女儿童家庭相关社会组织，推动社会力量共同服务妇女儿童家庭 |  | ≥2000人次 |  | 33000人次 |  |
|  |  |  | 有效促进家庭科学育儿水平，推动女性素质提升，促进和谐家风建设 |  | ≥6场次 |  | 6场次 |  |
|  |  |  | 联动优质资源，通过为妇女儿童及家庭开展医学科普，推进健康湖南建设 |  | ≥6场次 |  | 72场次 |  |
|  |  |  | 群众文化惠及人次 |  | ≥1600人次／年 |  | 5800人次/年 |  |
|  |  |  | 巾帼志愿队活动志愿者满意度 |  | ≥90% |  | 95% |  |
|  |  |  | 群众文化艺术学堂满意好评率 |  | ≥95% |  | 98% |  |
|  |  |  | 安全保障社会民众（出入人员） |  | 约500000人次/年 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 儿童保健科普讲座：加大儿童健康知识宣传普及力度，项目可持续执行率 |  | ≥99% |  | 99% |  |
|  |  |  | 舞蹈公益百校行：切实关爱农村留守儿童，丰富其课余生活，提高留守儿童综合素质，项目可持续执行率 |  | ≥99% |  | 99% |  |
|  |  | 生态效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 社会公众或服务 对象满意度指标 | 社会公益项目活动开展好评率 |  | ≥90% |  | 95% |  |
|  |  |  | 群众文化培训、活动好评率 |  | ≥95% |  | 98% |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | ≥95% |  | 95% |  |